## 2026.7.9
来源 | 发件人 | 巡查类型 | 日期 | 厂区 | 属地 | 责任区域 | 第一责任人 | 责任人 | 隐患分级 | 事件描述 | 隐患类型
敦化1公司驻厂值班报告 | 陈佐慧 | 高管驻场 | 2026-07-09 | DH1 | DH1_B4 | M13_ | 唐嘉健 | 唐嘉健 | 重大隐患 | DH1-413-T110， 储罐接收水相，现场巡查发现现场储罐没有制作氮气管路，尾气管路，现场开启一个阀门直接排放在房间内，需要立即进行整改 | 高风险操作核查
敦化1公司驻厂值班报告 | 陈佐慧 | 高管驻场 | 2026-07-09 | DH1 | DH1_B4 | M13_ | 唐嘉健 | 唐嘉健 | 重大隐患 | 13车间3层连续化反应釜区域， 新改造完成的区域，连续萃取柱，上联通位置一处弯头开口，没有紧固和密封，柱子上部一处不确定是安装压力表还是温度计的端口，直接开口，明显设备安装不完善，缺少相应的功能控制单元仪表 | 设备设施隐患识别
DH1-外围值班报告 | 王宏宝 | 外围值班 | 2026-07-09 | DH1 | 门卫 | 门卫 |  |  | 重大隐患 | 3名762项目人员——2名刷视频、1人陪同：沟通人员尽快返岗； | 行为/操作
DH1-外围值班报告 | 王宏宝 | 外围值班 | 2026-07-09 | DH1 | 门卫 | 门卫 |  |  | 重大隐患 | 1名2号楼支援6号楼人员——抽烟：沟通人员尽快返岗； | 行为/操作
DH1-6/7号楼生产值班报告 | 刘国锋 | 生产值班 | 2026-07-09 | DH1 | B6 | M20 |  |  | 重大隐患 | 新人许鑫投酒石酸中，现场物料暴露明显，需提升人员操作规范 | 行为/操作
DH1-4/5号楼生产值班报告 | 王 猛 | 生产值班 | 2026-07-09 | DH1 | B4 | M10&M11&12 |  |  | 重大隐患 | 10车间四层721-T011储罐无静电导出，液位计为玻璃管液位计，液位计阀门为关闭状态 | 静电
DH1-4/5号楼生产值班报告 | 王 猛 | 生产值班 | 2026-07-09 | DH1 | B4 | M10&M11&12 |  |  | 重大隐患 | 11车间三层D级区操作人员王伟琪执行滴加操作，巡查时人员蹲在角落看秤，没有佩戴帽子和眼镜，现场进行纠正其操作 | 行为/操作
DH1-1、2、3号厂房值班报告 | 郭志杰 | 生产值班 | 2026-07-09 | DH1 | B3 | M2 |  |  | 重大隐患 | 2车间03釜泵前加料软管使用聚乙烯管路，管路内有液体且前方未使用管套进行密封，泵后使用白钢管路，需要对材质一致性进行评估确认 | 设备设施隐患识别
DH1-1、2、3号厂房值班报告 | 郭志杰 | 生产值班 | 2026-07-09 | DH1 | B2 | M6 |  |  | 重大隐患 | 206-F01压滤至白钢顿罐中，吨罐有变形迹象，且尾气位置有漏气，现场联系当班助工处理 | 设备设施隐患识别
DH3驻厂值班报告 | 周登超 | 高管驻场 | 2026-07-09 | DH3 | 厂房1 | 三车间 | 李文月 |  | 重大隐患 | 3. 103-R10釜下口连接方槽，进行冲釜，checklist执行，但连接氮气保护未开启，车间整改处理。 | 高风险操作核查
DH3驻厂值班报告 | 周登超 | 高管驻场 | 2026-07-09 | DH3 | 焚烧炉 | 焚烧炉 | 张洪涛 |  | 重大隐患 | 1、 现场抽查投料使用的静电卡子，个别存在缺少卡针的情况。 | 高风险操作核查
DH3驻厂值班报告 | 周登超 | 高管驻场 | 2026-07-09 | DH3 | 厂房4 | 七车间 | 孙奇 |  | 重大隐患 | 1. 车间二层放置开放性操作审批单，缺少车间负责人审批，操作后检查复核项，个别空白。 | 行为/操作
DH3驻厂值班报告 | 周登超 | 高管驻场 | 2026-07-09 | DH3 | 精馏塔 | 精馏塔 | 梁忠臣 |  | 重大隐患 | 1、 精馏巡查记录，2-5点无记录。 | 行为/操作
FX2 厂区驻厂值班报告 | 李海宁 | 高管驻场 | 2026-07-09 | FX2 | B1 | M1 | FX2464-王海峰 | FX2536-于晓明 | 重大隐患 | 三层巡查期间一处进行压滤罐产品掏料，操作过程氮气保护、静电连接、尾气、人员劳动防护佩戴等执行无异常；二层一处进行接收罐浓缩溶剂放桶操作，现场跟踪操作标准执行，氮气保护采用直连方式未经过氮气流量计进行控制，完全靠经验控制氮气阀门大小，无法有效直观确认操作执行标准； | 高风险操作核查
FX2 厂区驻厂值班报告 | 李海宁 | 高管驻场 | 2026-07-09 | FX2 | 三废车间 |  | FX1600-许彦超 | FX2534-李超逸 | 重大隐患 | 操作人员正在进行焚烧溶剂投料，检查打料静电，尾气，氮气保护连接正常，但是氮气保护起始端流量计浮子无漂浮无法直观确认氮气保护有效性，现场操作叫停，排查处理并检查确认氮气保护流量计浮子恢复后正常操作； | 高风险操作核查
TJ4 厂区驻厂值班报告 | 徐明坤 | 高管驻场 | 2026-07-09 | TJ4 | 5号楼 |  |  |  | 重大隐患 | 1、0933项目在4-57合成间内正在减压浓缩，静电接地正常；接收瓶底部的手阀和盲板关闭不严，向接收瓶内连续进气泡。班长梁冬青安排紧固阀门无效。为防止玻璃阀件强扭破损，暂缓处理，待生产间隙时再处理。 | 高风险操作核查
TJ4 厂区驻厂值班报告 | 徐明坤 | 高管驻场 | 2026-07-09 | TJ4 | 4号楼 |  |  |  | 重大隐患 | 4、 F02压滤罐淋洗压滤后进入Tr01固定接收罐中。巡查发现压滤罐和其他四台设备的静电接地卡子串接在一起，但并未连接到墙上的静电扁铁。李董明班长现场纠正，将其中一只夹头接到了墙上静电扁铁。 | 静电
TJ4 厂区驻厂值班报告 | 徐明坤 | 高管驻场 | 2026-07-09 | TJ4 | 4号楼 |  |  |  | 重大隐患 | 5、 二层走廊2-23的消防疏散门，推杠锁在CNC一侧，与EHS李浩确认此处实际疏散方向由外向内（由CNC走廊疏散至D级区走廊）。对此，现场班长王灿并不知情，紧急情况下可能会出现反向疏散，导致失败风险。建议对相关人员进行培训，并在门内侧悬挂标识。 | 设备设施隐患识别
TJ4 厂区驻厂值班报告 | 徐明坤 | 高管驻场 | 2026-07-09 | TJ4 | 4号楼 |  |  |  | N/A | 1、 有工艺R34反应釜的氨解液压滤至塑料桶中，正在准备阶段。 | 桶/槽子操作
敦化1公司驻厂值班报告 | 陈佐慧 | 高管驻场 | 2026-07-09 | DH1 | DH1_B4 | M13_ | 唐嘉健 | 唐嘉健 | 一般隐患 | 13车间现场排查发现大部分的白钢管理和聚乙烯管路缺少管路标签，车间需要规范执行 | 标识标牌
敦化1公司驻厂值班报告 | 陈佐慧 | 高管驻场 | 2026-07-09 | DH1 | DH1_B2 | M7_ | 谷建成 | 谷建成 | 一般隐患 | 207-FD04， 三合一淋洗中，取样阀对应的设备表面和地面有液体物料析出，需要进行清理，下一批使用前进行检查取样阀垫片的完整性 | 跑冒滴漏
敦化1公司驻厂值班报告 | 陈佐慧 | 高管驻场 | 2026-07-09 | DH1 | DH1_B3 | M2_ | 刘海洋 | 刘海洋 | 一般隐患 | 302-Ce11-Tr01,拆卸后的磁力泵泵出口有明显的物料析出，及时处理 | 跑冒滴漏
敦化1公司驻厂值班报告 | 陈佐慧 | 高管驻场 | 2026-07-09 | DH1 | DH1_B3 | M2_ | 刘海洋 | 刘海洋 | 一般隐患 | 302-FD03，下体筛板的固定螺丝有一处渗漏焦油状物料，地面需要清理，设备不使用后进行处理后重新打压试密 | 跑冒滴漏
敦化1公司驻厂值班报告 | 陈佐慧 | 高管驻场 | 2026-07-09 | DH1 | DH1_B4 | M10_ | 林志新 | 林志新 | 一般隐患 | 410-FD04 压滤中，三合一取样阀法兰处有物料渗漏印记，及时清理，使用完毕及时进行重新试密 | 跑冒滴漏
敦化1公司驻厂值班报告 | 陈佐慧 | 高管驻场 | 2026-07-09 | DH1 | DH1_B6 | M18_ | 孙金亮 | 孙金亮 | 一般隐患 | 19车间R15釜，现场有THF气味，操作人员反馈使用的软管有渗漏，要求及时进行更换，同时做好标识避免再次误用 | 跑冒滴漏
敦化1公司驻厂值班报告 | 陈佐慧 | 高管驻场 | 2026-07-09 | DH1 | DH1_B6 | M20_ | ADH3773-张健 | ADH3773-张健 | 一般隐患 | 620-FD04， 有物料从卡盘处渗漏，地面析出物料需要清理，项目结束后及时进行筛板垫圈的检查是否完好， | 跑冒滴漏
敦化1公司驻厂值班报告 | 陈佐慧 | 高管驻场 | 2026-07-09 | DH1 | DH1_B5 | M14_ | 党宝权 | 党宝权 | 一般隐患 | 515-R11-Tr01,转移管路上的Y型过滤器有物料析出，及时清理并重新紧固试密 | 跑冒滴漏
敦化1公司驻厂值班报告 | 陈佐慧 | 高管驻场 | 2026-07-09 | DH1 | DH1_B5 | M16_ | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 | 一般隐患 | 517-T012，泵出口的软管出现渗漏，地面有物料析出，及时清理 | 跑冒滴漏
敦化1公司驻厂值班报告 | 陈佐慧 | 高管驻场 | 2026-07-09 | DH1 | DH1_B3 | M1_ | 施国明 | 施国明 | 一般隐患 | 301-R15釜下口单阀，需要进行完善 | 跑冒滴漏（预防）
敦化1公司驻厂值班报告 | 陈佐慧 | 高管驻场 | 2026-07-09 | DH1 | DH1_B4 | M12_ | 林志新 | 林志新 | 一般隐患 | 411-R12下口未上锁 | 跑冒滴漏（预防）
敦化1公司驻厂值班报告 | 陈佐慧 | 高管驻场 | 2026-07-09 | DH1 | DH1_B6 | M18_ | 孙金亮 | 孙金亮 | 一般隐患 | 6号楼男更区域和3层走廊有明显的物料气味，现场未找到明显的气味来源，白天进行排查 | 气味扩散
敦化1公司驻厂值班报告 | 陈佐慧 | 高管驻场 | 2026-07-09 | DH1 | DH1_B2 | M6_ | 张晓飞 | 张晓飞 | 一般隐患 | 6车间R17接收罐没有启用，现场巡查发现液位计显示高液位，找来操作人员发馈液位计堵死，及时进行处理，维护 | 设备设施隐患识别
敦化1公司驻厂值班报告 | 陈佐慧 | 高管驻场 | 2026-07-09 | DH1 | DH1_B5 | M14_ | 党宝权 | 党宝权 | 一般隐患 | 514-R14釜下口摆放了两个压力罐，堵塞门口，影响人员日常通行，需要合理规划生产现场 | 设备设施隐患识别
敦化1公司驻厂值班报告 | 陈佐慧 | 高管驻场 | 2026-07-09 | DH1 | DH1_B6 | M20_ | ADH3773-张健 | ADH3773-张健 | 一般隐患 | 620-FD01 现场下操作柱显示，故障灯闪烁，沟通操作人员找班长机械能排查确认，现场无明显异常 | 设备异常
敦化1公司驻厂值班报告 | 陈佐慧 | 高管驻场 | 2026-07-09 | DH1 | DH1_B3 | M2_ | 刘海洋 | 刘海洋 | 一般隐患 | 302-R23体系数显表缺少合格签，及时补充 | 文件记录
敦化1公司驻厂值班报告 | 陈佐慧 | 高管驻场 | 2026-07-09 | DH1 | DH1_B5 | M14_ | 党宝权 | 党宝权 | 一般隐患 | 514-FD03 现场仪表清单中显示一个温度变送器有效期06/24过期，需要及时进行维护 | 文件记录
敦化1公司驻厂值班报告 | 陈佐慧 | 高管驻场 | 2026-07-09 | DH1 | DH1_B5 | M14_ | 党宝权 | 党宝权 | 一般隐患 | 515-FD01，间外放有11桶固体物料，及时进行转移入库或者物料暂存 | 物料状态
敦化1公司驻厂值班报告 | 陈佐慧 | 高管驻场 | 2026-07-09 | DH1 | DH1_B2 | M7_ | 谷建成 | 谷建成 | 一般隐患 | 207-R22下口区域的排污管路上的快开阀门表面有物料析出，及时进行清理 | 现场5S
敦化1公司驻厂值班报告 | 陈佐慧 | 高管驻场 | 2026-07-09 | DH1 | DH1_B3 | M2_ | 刘海洋 | 刘海洋 | 一般隐患 | 302-R22下口地面有明显的水锈蚀印记，要求操作人员进行清理 | 现场5S
敦化1公司驻厂值班报告 | 陈佐慧 | 高管驻场 | 2026-07-09 | DH1 | DH1_B4 | M13_ | 唐嘉健 | 唐嘉健 | 一般隐患 | 413-R07釜上的漏斗，外表面有物料粉尘，及时进行清理 | 现场5S
敦化1公司驻厂值班报告 | 陈佐慧 | 高管驻场 | 2026-07-09 | DH1 | DH1_B6 | M18_ | 孙金亮 | 孙金亮 | 一般隐患 | 6号楼物流电梯厅，1层的墙面被水锈锈蚀明显，及时维护人员电梯的电梯门表面印记明显，及时清理 | 现场5S
敦化1公司驻厂值班报告 | 陈佐慧 | 高管驻场 | 2026-07-09 | DH1 | DH1_B6 | M20_ | ADH3773-张健 | ADH3773-张健 | 一般隐患 | 20车间R21下口，掏压力罐区域，现场使用完毕的陶料工具，外表面全是物料，直接放在墙角未进行密封，现场无人操作，车间做好人员操作习惯的培训同时，现场压滤罐边上使用一个配种桶倒扣再地面上，应该当作步梯登高使用，车间做好人员操作习惯的培训 | 行为/操作
DH1-6/7号楼生产值班报告 | 刘国锋 | 生产值班 | 2026-07-09 | DH1 | B7 | M22 |  |  | 一般隐患 | 722-R18/17新换反应釜缺少插低管与延伸管标识 | 标识标牌
DH1-6/7号楼生产值班报告 | 刘国锋 | 生产值班 | 2026-07-09 | DH1 | B7 | M22 |  |  | 一般隐患 | 二层走廊溶剂管路国标标识损坏，整体更换 | 标识标牌
DH1-6/7号楼生产值班报告 | 刘国锋 | 生产值班 | 2026-07-09 | DH1 | B7 | M22 |  |  | 一般隐患 | 722-R16/17/18接收罐循环水、冷媒管路国标标识进行恢复 | 标识标牌
DH1-6/7号楼生产值班报告 | 刘国锋 | 生产值班 | 2026-07-09 | DH1 | B6 | M18/19 |  |  | 一般隐患 | 3楼循环水主管路漏水，现场保全处理中，原因为垫片偏移，已喊班长进行现场处理 | 跑冒滴漏
DH1-6/7号楼生产值班报告 | 刘国锋 | 生产值班 | 2026-07-09 | DH1 | B7 | M22 |  |  | 一般隐患 | 722-R24夹套排空被人勿碰，现场滴落乙二醇，已安排人员处理 | 跑冒滴漏
DH1-6/7号楼生产值班报告 | 刘国锋 | 生产值班 | 2026-07-09 | DH1 | B6 | M18/19 |  |  | 一般隐患 | 619-R08阀门24缺少盲板，需补充添加 | 跑冒滴漏（预防）
DH1-6/7号楼生产值班报告 | 刘国锋 | 生产值班 | 2026-07-09 | DH1 | B6 | M20 |  |  | 一般隐患 | 620-R07上加料软管快开球阀处无盲板，且物料痕迹严重 | 跑冒滴漏（预防）
DH1-6/7号楼生产值班报告 | 刘国锋 | 生产值班 | 2026-07-09 | DH1 | B6 | M20 |  |  | 一般隐患 | 620-R20下口压滤罐掏出物料未及时称重装桶，放置现场 | 其他
DH1-6/7号楼生产值班报告 | 刘国锋 | 生产值班 | 2026-07-09 | DH1 | B7 | M21 |  |  | 一般隐患 | 721-R15对面配重桶有液体需处理，车间配重桶不应用于其它用途 | 其他
DH1-6/7号楼生产值班报告 | 刘国锋 | 生产值班 | 2026-07-09 | DH1 | B7 | M21 |  |  | 一般隐患 | 4号楼梯防火门把手损坏，进行维修 | 其他
DH1-6/7号楼生产值班报告 | 刘国锋 | 生产值班 | 2026-07-09 | DH1 | B6 | M18/19 |  |  | 一般隐患 | 618-R13接收罐U型弯处尾气德阀开启状态，现场已恢复 | 设备设施隐患识别
DH1-6/7号楼生产值班报告 | 刘国锋 | 生产值班 | 2026-07-09 | DH1 | B6 | M20 |  |  | 一般隐患 | 620-T013至620-R12转移聚乙烯管路法兰盘处弯折，有折断风险，建议重新制作更换 | 设备设施隐患识别
DH1-6/7号楼生产值班报告 | 刘国锋 | 生产值班 | 2026-07-09 | DH1 | B7 | M21 |  |  | 一般隐患 | 721-R14上加料箱安装倾斜，需重新确认 | 设备设施隐患识别
DH1-6/7号楼生产值班报告 | 刘国锋 | 生产值班 | 2026-07-09 | DH1 | B6 | M18/19 |  |  | 一般隐患 | 619-R06对面人员全面罩及手套使用完毕放在记录桌上，使用完毕及时收起 | 现场5S
DH1-6/7号楼生产值班报告 | 刘国锋 | 生产值班 | 2026-07-09 | DH1 | B7 | M21 |  |  | 一般隐患 | 721-R03万象集气罩损坏，现场有擦拭酸性物料抹布，已安排人员处理 | 现场5S
DH1-4/5号楼生产值班报告 | 王 猛 | 生产值班 | 2026-07-09 | DH1 | B5 | M14&M15 |  |  | 一般隐患 | 515-T016储罐缺少静电导出 | 静电
DH1-4/5号楼生产值班报告 | 王 猛 | 生产值班 | 2026-07-09 | DH1 | B4 | M10&M11&12 |  |  | 一般隐患 | 412-R10滴加碱液中，蠕动泵下口地面有黑色印记确认是否有物料撒漏 | 跑冒滴漏
DH1-4/5号楼生产值班报告 | 王 猛 | 生产值班 | 2026-07-09 | DH1 | B5 | M14&M15 |  |  | 一般隐患 | 二层514-FD06门口压滤罐垫圈处有物料痕迹，下批生产需要重新处理，并打压试密 | 跑冒滴漏
DH1-4/5号楼生产值班报告 | 王 猛 | 生产值班 | 2026-07-09 | DH1 | B5 | M14&M15 |  |  | 一般隐患 | 514-R16接收罐尾气视镜有液体滴落 | 跑冒滴漏
DH1-4/5号楼生产值班报告 | 王 猛 | 生产值班 | 2026-07-09 | DH1 | B5 | M16&M17 |  |  | 一般隐患 | 517-T031储罐下口阀门未关闭 | 跑冒滴漏（预防）
DH1-4/5号楼生产值班报告 | 王 猛 | 生产值班 | 2026-07-09 | DH1 | B4 | M13 |  |  | 一般隐患 | 413-Ce01储罐液位计断层 | 其他
DH1-4/5号楼生产值班报告 | 王 猛 | 生产值班 | 2026-07-09 | DH1 | B5 | M14&M15 |  |  | 一般隐患 | 515-T007储罐清洗，液位报警器未恢复 | 设备设施隐患识别
DH1-4/5号楼生产值班报告 | 王 猛 | 生产值班 | 2026-07-09 | DH1 | B4 | M16&M17 |  |  | 一般隐患 | 516-R03-Tr01接收罐缺少液位计 | 设备设施隐患识别
DH1-4/5号楼生产值班报告 | 王 猛 | 生产值班 | 2026-07-09 | DH1 | B4 | M10&M11&12 |  |  | 一般隐患 | 411-R03计量泵下方有物料腐蚀痕迹，疑似漏酸污染，需要检查计量泵渗漏位置 | 设备异常
DH1-4/5号楼生产值班报告 | 王 猛 | 生产值班 | 2026-07-09 | DH1 | B4 | M10&M11&12 |  |  | 一般隐患 | 411-R04计量泵压力表损坏 | 设备异常
DH1-4/5号楼生产值班报告 | 王 猛 | 生产值班 | 2026-07-09 | DH1 | B4 | M13 |  |  | 一般隐患 | 413-E02液位报警功能失效 | 设备异常
DH1-1、2、3号厂房值班报告 | 郭志杰 | 生产值班 | 2026-07-09 | DH1 | B3 | M1 |  |  | 一般隐患 | 301-R19反应釜下口使用连续塑料袋，承接夹套污水，待及时处理。 | 跑冒滴漏
DH1-1、2、3号厂房值班报告 | 郭志杰 | 生产值班 | 2026-07-09 | DH1 | B3 | M1 |  |  | 一般隐患 | 一车间南侧分布器间儿往外淌水，需要及时清理。 | 跑冒滴漏
DH1-1、2、3号厂房值班报告 | 郭志杰 | 生产值班 | 2026-07-09 | DH1 | B3 | M2 |  |  | 一般隐患 | 302-R22反应釜下口滴水，使用小白钢桶进行承接，需要及时处理。 | 跑冒滴漏
DH1-1、2、3号厂房值班报告 | 郭志杰 | 生产值班 | 2026-07-09 | DH1 | B3 | M3 |  |  | 一般隐患 | 三车间南侧分布器滴水，需要及时清理 | 跑冒滴漏
DH1-1、2、3号厂房值班报告 | 郭志杰 | 生产值班 | 2026-07-09 | DH1 | B3 | M1 |  |  | 一般隐患 | 三层压滤罐收料连续塑料袋使用拉扣固定，需更换为多型环 | 其他
DH1-1、2、3号厂房值班报告 | 郭志杰 | 生产值班 | 2026-07-09 | DH1 | B3 | M2 |  |  | 一般隐患 | 2车间09记录桌上纯化水管路编号为260659，已过期于05/23/2026 | 其他
DH1-1、2、3号厂房值班报告 | 郭志杰 | 生产值班 | 2026-07-09 | DH1 | B1 | 氢化 |  |  | 一般隐患 | 101-N12出料口存在快开。应更换为已经更换为螺丝快开。 | 设备设施隐患识别
DH1-1、2、3号厂房值班报告 | 郭志杰 | 生产值班 | 2026-07-09 | DH1 | B2 | M6 |  |  | 一般隐患 | 206-Drc02现场放置真空包布头及滤芯儿，未安装，应放置非化间。 | 现场5S
DH1-1、2、3号厂房值班报告 | 郭志杰 | 生产值班 | 2026-07-09 | DH1 | B2 | M6 |  |  | 一般隐患 | 206-r04分布器间热水管路未包保温，需要及时恢复。 | 现场5S
DH1-1、2、3号厂房值班报告 | 郭志杰 | 生产值班 | 2026-07-09 | DH1 | B2 | M7 |  |  | 一般隐患 | 207-FD07现场缓冲间有滴水，需要及时清理。 | 现场5S
DH1-1、2、3号厂房值班报告 | 郭志杰 | 生产值班 | 2026-07-09 | DH1 | B2 | M7 |  |  | 一般隐患 | 7车间4层分布器间，改造的阀门放置于地面，需要及时清理 | 现场5S
DH1-1、2、3号厂房值班报告 | 郭志杰 | 生产值班 | 2026-07-09 | DH1 | B1 | 氢化 |  |  | 一般隐患 | 101-R09反应釜下口阀门锁及钥匙悬挂于现场，未进行上锁，且地面放置白钢托盘，未及时清理·
DH3驻厂值班报告 | 周登超 | 高管驻场 | 2026-07-09 | DH3 | 厂房1 | 三车间 | 李文月 |  | 一般隐患 | 溶剂间放置一根40白钢软管缺少标识。 | 标识标牌
DH3驻厂值班报告 | 周登超 | 高管驻场 | 2026-07-09 | DH3 | 厂房1 | 二车间 | 彭孝鑫 |  | 一般隐患 | 5. 三层连续萃取设备，液液分离器内存有液体，氮气保护未开启，沟通当班助工排查整改。 | 氮气保护
DH3驻厂值班报告 | 周登超 | 高管驻场 | 2026-07-09 | DH3 | 厂房4 | 七车间 | 孙奇 |  | 一般隐患 | 3. 407-R22釜安装加料车，内部有物料残留，现场缺少氮气尾气连接。 | 氮气保护
DH3驻厂值班报告 | 周登超 | 高管驻场 | 2026-07-09 | DH3 | 厂房1 | 三车间 | 李文月 |  | 一般隐患 | 5. 喷涂碳棒过滤器掏罐，现场确认固体板结严重，掏料困难已损坏喷涂层，现场沟通班长，调整掏罐策略。 | 高风险操作核查
DH3驻厂值班报告 | 周登超 | 高管驻场 | 2026-07-09 | DH3 | 精馏塔 | 精馏塔 | 梁忠臣 |  | 一般隐患 | 10立罐区，两台槽车二氯甲烷和甲苯卸车；60立罐区无打料操作，四氢呋喃槽车未卸车。 | 高风险操作核查
DH3驻厂值班报告 | 周登超 | 高管驻场 | 2026-07-09 | DH3 | 厂房1 | 一车间 | 杜成文 |  | 一般隐患 | 3. 101-R32釜下口静电扁铁起边严重。 | 静电
DH3驻厂值班报告 | 周登超 | 高管驻场 | 2026-07-09 | DH3 | 厂房1 | 二车间 | 彭孝鑫 |  | 一般隐患 | 1. 车间一层尾气间二级降膜法兰连接处存在渗液情况，沟通班长处理。 | 跑冒滴漏
DH3驻厂值班报告 | 周登超 | 高管驻场 | 2026-07-09 | DH3 | 厂房1 | 二车间 | 彭孝鑫 |  | 一般隐患 | 二车间四层热水站出现水箱溢水情况，安排车间排查分布器阀门，已确认原因处理。 | 跑冒滴漏
DH3驻厂值班报告 | 周登超 | 高管驻场 | 2026-07-09 | DH3 | 厂房1 | 一车间 | 杜成文 |  | 一般隐患 | 4. 101-R33釜上口连接计量泵管路缺少支持，釜上口大阀门安装盲板，落实不齐全未紧固，安排班长处理。 | 跑冒滴漏（预防）
DH3驻厂值班报告 | 周登超 | 高管驻场 | 2026-07-09 | DH3 | 厂房4 | 七车间 | 孙奇 |  | 一般隐患 | 2. 407-R22-tr01接收罐缺少压力表。 | 其他
DH3驻厂值班报告 | 周登超 | 高管驻场 | 2026-07-09 | DH3 | 厂房1 | 一车间 | 杜成文 |  | 一般隐患 | 车间四层03釜现场有气味，安排人员排查9376尾气吸收设备。 | 气味扩散
DH3驻厂值班报告 | 周登超 | 高管驻场 | 2026-07-09 | DH3 | 厂房1 | 二车间 | 彭孝鑫 |  | 一般隐患 | 4. 102-R25釜尾气鼓泡位置存在气味情况，沟通班长调整尾气整改。 | 气味扩散
DH3驻厂值班报告 | 周登超 | 高管驻场 | 2026-07-09 | DH3 | 厂房1 | 一车间 | 杜成文 |  | 一般隐患 | 1. 101-R36釜接收罐尾气存在氮气渗漏情况，沟通班长排查紧固。 | 设备设施隐患识别
DH3驻厂值班报告 | 周登超 | 高管驻场 | 2026-07-09 | DH3 | 厂房1 | 一车间 | 杜成文 |  | 一般隐患 | 2. 二层101-Tr001储罐上口连接管路存在折叠形变风险安排人员整改。 | 设备设施隐患识别
DH3驻厂值班报告 | 周登超 | 高管驻场 | 2026-07-09 | DH3 | 厂房1 | 二车间 | 彭孝鑫 |  | 一般隐患 | 2. 二车间一层独立换热处于未使用状态，但报警消音被关闭，开启后存在报警，沟通班长排查处理。 | 设备设施隐患识别
DH3驻厂值班报告 | 周登超 | 高管驻场 | 2026-07-09 | DH3 | 厂房1 | 二车间 | 彭孝鑫 |  | 一般隐患 | 3. 车间二层现场放置方槽下方，塑料拍存在损坏情况，要求车间更换检查。 | 设备设施隐患识别
DH3驻厂值班报告 | 周登超 | 高管驻场 | 2026-07-09 | DH3 | 厂房1 | 三车间 | 李文月 |  | 一般隐患 | 4. 103-R19釜自带尾气管路处于断开状态，存在隐患，需进行整改。 | 设备设施隐患识别
DH3驻厂值班报告 | 周登超 | 高管驻场 | 2026-07-09 | DH3 | 厂房1 | 三车间 | 李文月 |  | 一般隐患 | 6. 103-R12釜加料车，上口快开处使用塑料袋密封，设备完整性存在问题。 | 设备设施隐患识别
DH3驻厂值班报告 | 周登超 | 高管驻场 | 2026-07-09 | DH3 | 厂房4 | 七车间 | 孙奇 |  | 一般隐患 | 4. 407-R15釜滴加酸，四氟桶缺少专用四氟头。 | 设备设施隐患识别
DH3驻厂值班报告 | 周登超 | 高管驻场 | 2026-07-09 | DH3 | 厂房4 | 七车间 | 孙奇 |  | 一般隐患 | 车间溶剂间放置放桶插底管缺少压力表。 | 设备设施隐患识别
DH3驻厂值班报告 | 周登超 | 高管驻场 | 2026-07-09 | DH3 | 焚烧炉 | 焚烧炉 | 张洪涛 |  | 一般隐患 | 一处为连接投料的氮气气源管未关闭，现场沟通人员关闭，避免氮气进去操作空间。 | 设备设施隐患识别
DH3驻厂值班报告 | 周登超 | 高管驻场 | 2026-07-09 | DH3 | 动力中心 | 动力中心 | 宿元彬 |  | 一般隐患 | 巡查时，一车间泵房，保全反馈10号泵，温度有上升趋势，沟通更换2号泵，关注温度情况。 | 设备异常
DH3驻厂值班报告 | 周登超 | 高管驻场 | 2026-07-09 | DH3 | 厂房1 | 三车间 | 李文月 |  | 一般隐患 | 1. 103-Drc04间放置静电卡子，今日过期提醒人员。 | 文件记录
DH3驻厂值班报告 | 周登超 | 高管驻场 | 2026-07-09 | DH3 | 厂房1 | 三车间 | 李文月 |  | 一般隐患 | 2. 103-Ce06离心机间地漏堵塞，水满溢出。 | 现场5S
DH3四点班值班报告 | 赵鲁 | 生产值班 | 2026-07-09 | DH3 | 二车间 | 一层 |  |  | 一般隐患 | 一层Drc05双锥间内静电扁铁上卡着的其中一根静电卡子无编号标签及检查标签 | 标识标牌
DH3四点班值班报告 | 赵鲁 | 生产值班 | 2026-07-09 | DH3 | 三车间 | 二层 |  |  | 一般隐患 | 二层部分反应釜接收罐磁翻板液位计上限标识不完整，无法有效辨识 | 标识标牌
DH3四点班值班报告 | 赵鲁 | 生产值班 | 2026-07-09 | DH3 | 七车间 | 四层 |  |  | 一般隐患 | 溶剂间内悬挂式灭火器无检查标签 | 标识标牌
DH3四点班值班报告 | 赵鲁 | 生产值班 | 2026-07-09 | DH3 | 七车间 | 四层 |  |  | 一般隐患 | R07反应釜上安装的防腐流体过滤器上压力表无使用上限标识 | 标识标牌
DH3四点班值班报告 | 赵鲁 | 生产值班 | 2026-07-09 | DH3 | 三车间 | 四层 |  |  | 一般隐患 | 四层R03釜上固定位置取样管路端口未密封，反应釜表面有棕色液体滴落痕迹 | 跑冒滴漏
DH3四点班值班报告 | 赵鲁 | 生产值班 | 2026-07-09 | DH3 | 三车间 | 二层 |  |  | 一般隐患 | 二层3000L搪瓷卧罐DH3-103-Tr027上尾气U型弯处排净点视镜内部黑色液体 | 跑冒滴漏（预防）
DH3四点班值班报告 | 赵鲁 | 生产值班 | 2026-07-09 | DH3 | 二车间 | 一层 |  |  | 一般隐患 | 连续化设备反应间内有一储罐上悬挂全面罩，使用完毕未进行有效密封存放 | 其他
DH3四点班值班报告 | 赵鲁 | 生产值班 | 2026-07-09 | DH3 | 一车间 | 三层 |  |  | 一般隐患 | 设备吊装口位置放置的油漆、稀释剂紧邻固定式可燃气体检测器下方 | 设备设施隐患识别
DH3四点班值班报告 | 赵鲁 | 生产值班 | 2026-07-09 | DH3 | 一车间 | 一层 |  |  | 一般隐患 | FD03三合一缓冲间门外人体静电释放器球头松脱，紧固螺栓缺失 | 设备异常
DH3四点班值班报告 | 赵鲁 | 生产值班 | 2026-07-09 | DH3 | 一车间 | 三层 |  |  | 一般隐患 | R27反应釜减速机漏油，反应釜上封头位置积油 | 设备异常
DH3四点班值班报告 | 赵鲁 | 生产值班 | 2026-07-09 | DH3 | 七车间 | 三层 |  |  | 一般隐患 | 多处反应釜旁黑色尾气吸收管路断裂损坏 | 设备异常
DH3四点班值班报告 | 赵鲁 | 生产值班 | 2026-07-09 | DH3 | 二车间 | 三层 |  |  | 一般隐患 | R25反应釜上安装的加料漏斗手套表面物料粉尘 | 现场5S
FX2 厂区驻厂值班报告 | 李海宁 | 高管驻场 | 2026-07-09 | FX2 | B9 | M2 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特 | 一般隐患 | 三层一处执行萃取溶剂投料，一处接收罐浓缩溶剂放桶操作，现场跟踪操作标准执行，氮气保护采用直连方式未经过氮气流量计进行控制，完全靠经验控制氮气阀门大小，无法有效直观确认操作执行标准； | 高风险操作核查
FX2 厂区驻厂值班报告 | 李海宁 | 高管驻场 | 2026-07-09 | FX2 | B9 | M2 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特 | 一般隐患 | 二楼东侧区域操作人员进行压滤罐滤饼废渣掏料，操作过程氮气保护、尾气连接、劳动防护佩戴无异常，但是现场还是有气味溢出情况，确认为200L敞口桶接收密封不够导致，现场要求处理并调整； | 高风险操作核查
FX2 厂区驻厂值班报告 | 李海宁 | 高管驻场 | 2026-07-09 | FX2 | B9 | M2 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特 | 一般隐患 | 一层清洗间地面进行下水管维修，现场坑洼区域缺少安全警示标识与隔离控制； | 高风险操作核查
FX2 厂区驻厂值班报告 | 李海宁 | 高管驻场 | 2026-07-09 | FX2 | B1 | M1 | FX2464-王海峰 | FX2536-于晓明 | 一般隐患 | 二层某项目涉及危化品溴素使用，现场巡查关注滴加温度、速度、尾气吸收等控制无异常，由于涉及跨层操作现场提醒做好阀门开关配合； | 高风险操作核查
FX2 厂区驻厂值班报告 | 李海宁 | 高管驻场 | 2026-07-09 | FX2 | B1 | M1 | FX2464-王海峰 | FX2536-于晓明 | 一般隐患 | 洁净间楼梯间照明灯故障，夜间操作人员离心操作上、下楼过程存在因照明不足可能出现摔倒受伤事件，需尽快沟通维修恢复正常照明； | 高风险操作核查
FX2 厂区驻厂值班报告 | 李海宁 | 高管驻场 | 2026-07-09 | FX2 | B1 | M1 | FX2464-王海峰 | FX2536-于晓明 | 一般隐患 | 一层Ceo4离心巡查母液接收罐音叉液位计处于报警状态，现场沟通操作人员反馈确认故障，现场液位确认母液液位正常且满足单批离心接收，音叉液位计故障需维修处理，确保设备使用过程有效控制满足设计目的； | 设备异常
FX2 厂区驻厂值班报告 | 李海宁 | 高管驻场 | 2026-07-09 | FX2 | B9 | M2 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特 | 一般隐患 | 三层巡查过程操作人员马军工作服上衣拉链未完全拉起，现场行为规范纠正； | 行为/操作
TJ3厂区驻厂值班报告 | 代文龙 | 高管驻场 | 2026-07-09 | TJ3 | TJ3_B12 | TJ3_M1205 |  |  | 一般隐患 | 合成间5-01 TJ3-1205-R47釜 标签标识损坏及时更换 | 标识标牌
TJ3厂区驻厂值班报告 | 代文龙 | 高管驻场 | 2026-07-09 | TJ3 | TJ3_B9 | TJ3_M903 |  |  | 一般隐患 | 903-R05下口滴漏冷凝水已告知班长及时查找原因白天跟踪事件是否解决 | 跑冒滴漏
TJ3厂区驻厂值班报告 | 代文龙 | 高管驻场 | 2026-07-09 | TJ3 | TJ3_B9 | TJ3_M905 |  |  | 一般隐患 | 905车间四层放置的高低温恒温机TJ3-900-HALTCD06防护罩损坏及时维护 | 其他
TJ3厂区驻厂值班报告 | 代文龙 | 高管驻场 | 2026-07-09 | TJ3 | TJ3_B7 | TJ3_M703 |  |  | 一般隐患 | 703车间配置的专用对讲机无法正常使用需要加强日常的维护 | 设备异常
TJ3厂区驻厂值班报告 | 代文龙 | 高管驻场 | 2026-07-09 | TJ3 | TJ3_B9 | TJ3_M903 |  |  | 一般隐患 | 903车间四层空压呼吸器阀门手柄损坏及时联系相关人员维护 | 设备异常
TJ3厂区驻厂值班报告 | 代文龙 | 高管驻场 | 2026-07-09 | TJ3 | TJ3_B12 | TJ3_M1205 |  |  | 一般隐患 | 合成间4-03地面有加料后的白色物料未清理彻底 | 现场5S
TJ3厂区驻厂值班报告 | 代文龙 | 高管驻场 | 2026-07-09 | TJ3 | TJ3_B12 | TJ3_B12号楼连续化 |  |  | 一般隐患 | 合成间4-34房间加料后的现场清理不彻底及沾染物没有及时清理转用 | 现场5S
TJ3厂区驻厂值班报告 | 代文龙 | 高管驻场 | 2026-07-09 | TJ3 | TJ3_B12 | TJ3_B12号楼连续化 |  |  | 一般隐患 | TJ3-1205-R48-Tr01接收罐下方有较多的冷凝水需要及时进行清理清洁 | 现场5S
TJ3厂区驻厂值班报告 | 代文龙 | 高管驻场 | 2026-07-09 | TJ3 | TJ3-B8 | TJ3-M801 |  |  | 一般隐患 | 801车间TJ3-800-N05压滤罐连接的乙二醇管路及夹套有较多的冷凝水建议添加保温并及时清理冷凝水 | 现场5S
TJ3厂区驻厂值班报告 | 代文龙 | 高管驻场 | 2026-07-09 | TJ3 | TJ3_B8 | TJ3_B8其他 |  |  | 一般隐患 | 4-41分布器间地面状态比较差加强日常的清理及监控 | 现场5S
TJ3厂区驻厂值班报告 | 代文龙 | 高管驻场 | 2026-07-09 | TJ3 | TJ3_B7 | TJ3_M701 |  |  | 一般隐患 | 701车间四楼清洗现场配件及清洗使用的清洁工作摆放较乱建议加强管控 | 现场5S
TJ3厂区驻厂值班报告 | 代文龙 | 高管驻场 | 2026-07-09 | TJ3 | TJ3_B7 | TJ3_M701 |  |  | 一般隐患 | 701车间三层放置的压滤罐连接的乙二醇管路的保温脱落现场状态差及时维护 | 现场5S
TJ3厂区驻厂值班报告 | 代文龙 | 高管驻场 | 2026-07-09 | TJ3 | TJ3_B12 | TJ3_B12号楼连续化 |  |  | 一般隐患 | 合成间3-43房间加料现场状态比较差车间要加强管控 | 现场状态
TJ3厂区驻厂值班报告 | 代文龙 | 高管驻场 | 2026-07-09 | TJ3 | TJ3_B8 | TJ3_M804 |  |  | 一般隐患 | 804车间压滤罐收料现场控制比较差 | 现场状态
TJ3厂区驻厂值班报告 | 代文龙 | 高管驻场 | 2026-07-09 | TJ3 | TJ3_B8 | TJ3_B8其他 |  |  | 一般隐患 | 1楼清洗间门口待清洗管路及配件比较多加大清理清洗转交速度 | 现场状态
TJ4 厂区驻厂值班报告 | 徐明坤 | 高管驻场 | 2026-07-09 | TJ4 | 11号楼 |  |  |  | 一般隐患 | 3、 3-13房间内三合一压滤中，全程密闭操作，已告知班长现场关注操作。 | 高风险操作核查
TJ4 厂区驻厂值班报告 | 徐明坤 | 高管驻场 | 2026-07-09 | TJ4 | 5号楼 |  |  |  | 一般隐患 | 2、9684项目在4-37合成间内由项目人崔宝桐进行制备前准备工作，无危险操作。 | 其他
TJ4 厂区驻厂值班报告 | 徐明坤 | 高管驻场 | 2026-07-09 | TJ4 | 5号楼 |  |  |  | 一般隐患 | 3、其他项目正在进行设备清洗操作，无风险。 | 其他
TJ4 厂区驻厂值班报告 | 徐明坤 | 高管驻场 | 2026-07-09 | TJ4 | 12号楼 |  |  |  | 一般隐患 | 4个项目运行中，5367固体收料作业已经完成，5400合成正在进行偶联反应，0147项目烘料完成，正在执行密闭出料作业。 | 其他
TJ4 厂区驻厂值班报告 | 徐明坤 | 高管驻场 | 2026-07-09 | TJ4 | 12号楼 |  |  |  | 一般隐患 | 6361环化反映后转至D级区上样，Tr08储罐试密已经合格，准备转移。 | 其他
TJ4 厂区驻厂值班报告 | 徐明坤 | 高管驻场 | 2026-07-09 | TJ4 | 11号楼 |  |  |  | 一般隐患 | 1、 三个项目运行中，班长查超山正向迟国庆逐项交班作业。 | 其他
TJ4 厂区驻厂值班报告 | 徐明坤 | 高管驻场 | 2026-07-09 | TJ4 | 11号楼 |  |  |  | 一般隐患 | 2、 5104项目在合成仪中合成，反应平稳。 | 其他
TJ4 厂区驻厂值班报告 | 徐明坤 | 高管驻场 | 2026-07-09 | TJ4 | 11号楼 |  |  |  | 一般隐患 | 4、8235项目在4-22房间内配制碱吸收液，操作无异常。 | 其他
TJ4 厂区驻厂值班报告 | 徐明坤 | 高管驻场 | 2026-07-09 | TJ4 | 4号楼 |  |  |  | 一般隐患 | 2、 R16反应釜浓缩反应中，夹套乙二醇阀门未保温，结冰后向地面滴冷凝水。 | 其他
TJ4 厂区驻厂值班报告 | 徐明坤 | 高管驻场 | 2026-07-09 | TJ4 | 4号楼 |  |  |  | 一般隐患 | 3、 四层走廊上14-179手动报警器面板已经脱落，待维修。 | 其他
TJ4 厂区驻厂值班报告 | 徐明坤 | 高管驻场 | 2026-07-09 | TJ4 | 11号楼 |  |  |  | 一般隐患 | 6、5月9日交接班记录上，金浩班长书写内容不易于辨认。 | 设备设施隐患识别
TJ4 厂区驻厂值班报告 | 徐明坤 | 高管驻场 | 2026-07-09 | TJ4 | 12号楼 |  |  |  | 一般隐患 | 换鞋间风幕机感应开关坏了，处于常开状态。 | 设备异常
TJ4 厂区驻厂值班报告 | 徐明坤 | 高管驻场 | 2026-07-09 | TJ4 | 11号楼 |  |  |  | 一般隐患 | 5、三层走廊东侧门斗压差为-8Pa,应为正值，需确认门斗风机运行状态。 | 设备异常