## 每日巡查报告0
每日巡查报告
厂区 | 巡查类型 | 隐患类别 | 发现项级别 | 问题分类 | 部门/厂房 | 车间 | 时间 | 问题描述 | 第一责任人 | 责任人 | 巡查人 | 整改状态 | 整改结果 | 备注 | 创建时间
DH1 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B3 | M2 | 2026/5/8 0:00:00 | 14.302-FD03楼梯上方的送风口附近的彩板有锈迹。 | ADH1133-刘海洋 | ADH1133-刘海洋 | ADH0351-武志民 |  |  |  | 2026/5/8 21:53:00
DH1 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B3 | M2 | 2026/5/8 0:00:00 | 13.302-FD03房间内的配重桶变形，内部有其他物品，需要更换或者是清除。 | ADH1133-刘海洋 | ADH1133-刘海洋 | ADH0351-武志民 |  |  |  | 2026/5/8 21:53:00
DH1 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B3 | M2 | 2026/5/8 0:00:00 | 12.302-FD03温湿度计附近锈迹，标识需要更改为10°（所有车间需要同步更改） | ADH1133-刘海洋 | ADH1133-刘海洋 | ADH0351-武志民 |  |  |  | 2026/5/8 21:53:00
DH1 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B3 | M2 | 2026/5/8 0:00:00 | 11.302-FD03缓冲间两个房间标牌呗压住 | ADH1133-刘海洋 | ADH1133-刘海洋 | ADH0351-武志民 |  |  |  | 2026/5/8 21:53:00
DH1 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B3 | M2 | 2026/5/8 0:00:00 | 10.302-R12棚顶上方的消防喷淋有锈迹。 | ADH1133-刘海洋 | ADH1133-刘海洋 | ADH0351-武志民 |  |  |  | 2026/5/8 21:53:00
DH1 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B3 | M2 | 2026/5/8 0:00:00 | 9.302-R09旁边薄膜加料罐上方状态极差，锈迹比较严重。 | ADH1133-刘海洋 | ADH1133-刘海洋 | ADH0351-武志民 |  |  |  | 2026/5/8 21:53:00
DH1 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B3 | M2 | 2026/5/8 0:00:00 | 8.302-R07后侧冷凝器间状态极差，需要整体处理5S和三维 | ADH1133-刘海洋 | ADH1133-刘海洋 | ADH0351-武志民 |  |  |  | 2026/5/8 21:53:00
DH1 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B3 | M2 | 2026/5/8 0:00:00 | 7.302-R03减速机漏油 | ADH1133-刘海洋 | ADH1133-刘海洋 | ADH0351-武志民 |  |  |  | 2026/5/8 21:53:00
DH1 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B3 | M2 | 2026/5/8 0:00:00 | 6.302-R06冷凝器旁边伴热管路比较乱 | ADH1133-刘海洋 | ADH1133-刘海洋 | ADH0351-武志民 |  |  |  | 2026/5/8 21:53:00
DH1 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B3 | M2 | 2026/5/8 0:00:00 | 5.302-R07棚顶的白钢管路无任何标识，静电跨接断裂，旁边的美化盖锈迹严重。 | ADH1133-刘海洋 | ADH1133-刘海洋 | ADH0351-武志民 |  |  |  | 2026/5/8 21:53:00
DH1 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B3 | M2 | 2026/5/8 0:00:00 | 4.302-R07旁边入户氮气标签未更换 | ADH1133-刘海洋 | ADH1133-刘海洋 | ADH0351-武志民 |  |  |  | 2026/5/8 21:53:00
DH1 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B3 | M2 | 2026/5/8 0:00:00 | 3.302-R07冷凝器外包铁皮锈迹清理不彻底 | ADH1133-刘海洋 | ADH1133-刘海洋 | ADH0351-武志民 |  |  |  | 2026/5/8 21:53:00
DH1 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B3 | M2 | 2026/5/8 0:00:00 | 2.302-R07/09冷凝器后面的接收罐需要清走 | ADH1133-刘海洋 | ADH1133-刘海洋 | ADH0351-武志民 |  |  |  | 2026/5/8 21:53:00
DH1 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B3 | M2 | 2026/5/8 0:00:00 | .302-R07附近整体比较乱 | ADH1133-刘海洋 | ADH1133-刘海洋 | ADH0351-武志民 |  |  |  | 2026/5/8 21:53:00
DH1 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B3 | M2 | 2026/5/8 0:00:00 | 302-FD03手套箱有锈水，需要确定漏水的来源 | ADH1133-刘海洋 | ADH1133-刘海洋 | ADH0351-武志民 |  |  |  | 2026/5/8 21:53:00
DH1 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B3 | M1 | 2026/5/8 0:00:00 | 15.301-R06减速机漏油 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 | ADH0351-武志民 |  |  |  | 2026/5/8 21:53:00
DH1 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B3 | M1 | 2026/5/8 0:00:00 | 14.1车间操作柱下方的柜子内部灰尘，13旁边门密封条 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 | ADH0351-武志民 |  |  |  | 2026/5/8 21:53:00
DH1 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B3 | M1 | 2026/5/8 0:00:00 | 13.301-R13冷凝器保温有锈迹，尾气管路螺丝有锈迹。 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 | ADH0351-武志民 |  |  |  | 2026/5/8 21:53:00
DH1 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B3 | M1 | 2026/5/8 0:00:00 | 12.301-R13白钢变径不满足设备完整性 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 | ADH0351-武志民 |  |  |  | 2026/5/8 21:53:00
DH1 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B3 | M1 | 2026/5/8 0:00:00 | 11.301-R13人孔盖视镜位置爆瓷严重，需要更换 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 | ADH0351-武志民 |  |  |  | 2026/5/8 21:53:00
DH1 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B3 | M1 | 2026/5/8 0:00:00 | 10.301-R13棚顶的管路吊架外表面有灰尘。 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 | ADH0351-武志民 |  |  |  | 2026/5/8 21:53:00
DH1 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B3 | M1 | 2026/5/8 0:00:00 | 9.301-R13棚顶彩钢板开胶 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 | ADH0351-武志民 |  |  |  | 2026/5/8 21:53:00
DH1 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B3 | M1 | 2026/5/8 0:00:00 | 8.301-R12白钢变径设备完整性不满足需求 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 | ADH0351-武志民 |  |  |  | 2026/5/8 21:53:00
DH1 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B3 | M1 | 2026/5/8 0:00:00 | 7.301-R05冷凝器夹套阀门无阀门标签 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 | ADH0351-武志民 |  |  |  | 2026/5/8 21:53:00
DH1 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B3 | M1 | 2026/5/8 0:00:00 | 6.1-4-16门禁电线管路无标签 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 | ADH0351-武志民 |  |  |  | 2026/5/8 21:53:00
DH1 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B3 | M1 | 2026/5/8 0:00:00 | 5.301-R07下冷凝器阀门无标签 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 | ADH0351-武志民 |  |  |  | 2026/5/8 21:53:00
DH1 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B3 | M1 | 2026/5/8 0:00:00 | 4.1-4-26薄膜加料间里边的两个送风口，外表面灰尘锈迹严重。 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 | ADH0351-武志民 |  |  |  | 2026/5/8 21:53:00
DH1 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B3 | M1 | 2026/5/8 0:00:00 | 3.301-R07旁边电子秤外表面有污渍。电线头有锈迹 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 | ADH0351-武志民 |  |  |  | 2026/5/8 21:53:00
DH1 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B3 | M1 | 2026/5/8 0:00:00 | 2.301-R01整个房间生产区域棚顶的彩板需要打胶，均有黑色的印记。 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 | ADH0351-武志民 |  |  |  | 2026/5/8 21:53:00
DH1 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B3 | M1 | 2026/5/8 0:00:00 | 1.301-R01旁边的门锁变形，需要更换处理。 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 | ADH0351-武志民 |  |  |  | 2026/5/8 21:53:00
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B12 | M1205 | 2026/5/7 0:00:00 | 五楼暂存间塑料袋记录本结余为0 空白未及时划去 导致后续还有人写领用 |  | AMM4004-张海明 | AMM4003-薛玉龙 | 进行中 |  |  | 2026/5/8 19:07:24
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B12 | M1205 | 2026/5/8 0:00:00 | 1、TJ3-1205-FL021 p01 空项 陈强 TJ3-1205-FL021 使用记录无异常 2、TJ3-1205-R34 使用记录无异常 3、TJ3-1205-PDP020使用记录无异常 4、CPr128596-01-04-01 P36 使用漏斗未设备登记 刘思宇 | AMM4001-王迎春 | AMM4001-王迎春 | AMM2386-刘一麟 | 进行中 |  |  | 2026/5/8 19:06:42
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 记录及时性问题 | B12 | M1205 | 2026/5/8 0:00:00 | CPo134571-02-04-01操作20未执行 实投未N/A |  | AMM4004-张海明 | AMM4003-薛玉龙 | 已完成 |  |  | 2026/5/8 19:05:11
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 记录及时性问题 | B12 | M1205 | 2026/5/8 0:00:00 | 4571项目mor漏签字 | AMM4001-王迎春 | AMM4327-刘畅 | AMM3448-杨威 | 进行中 |  |  | 2026/5/8 18:57:04
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B12 | M1205 | 2026/5/8 0:00:00 | 设备编号书写不规范 | ALS10516-罗顺益 | ALS10516-罗顺益 | AMM4075-肖超星 | 已完成 | 已整改 | N/A | 2026/5/8 18:52:08
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B12 | M1205 | 2026/5/7 0:00:00 | 未写转天日期 | AMM4721-付振忠 | AMM4721-付振忠 | AMM4075-肖超星 | 已完成 | 已完成 | N/A | 2026/5/8 18:51:03
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B12 | M1205 | 2026/5/6 0:00:00 | 加体系后加纯化水时间写错 | AMM4775-王文龙 | AMM4775-王文龙 | AMM4075-肖超星 | 进行中 |  |  | 2026/5/8 18:49:09
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 跑冒滴漏 | 溶剂回收车间 |  | 2026/5/8 0:00:00 | 1302塔釜循环压力变送器跟阻尼器连接位置有渗漏 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 |  |  |  | 2026/5/8 15:27:38
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 跑冒滴漏 | 溶剂回收车间 |  | 2026/5/8 0:00:00 | 1501塔釜循环过冷凝器阀门有渗漏 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 |  |  |  | 2026/5/8 15:27:38
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 其他 | 溶剂回收车间 |  | 2026/5/8 0:00:00 | 20立二层平台上管路架子需要刷防锈漆，在14、15号审计前完成，并更换现场粘贴的设备编号标签 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 |  |  |  | 2026/5/8 15:27:38
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | 溶剂回收车间 |  | 2026/5/8 0:00:00 | 20立罐区T009罐氮气吹扫安装梢头位置的快开卡子未紧固 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 |  |  |  | 2026/5/8 15:27:38
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | 溶剂回收车间 |  | 2026/5/8 0:00:00 | 20立罐区T008罐呼吸阀尾气端，缺少破漆垫片 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 |  |  |  | 2026/5/8 15:27:38
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 标识标牌 | 罐区 |  | 2026/5/8 0:00:00 | 槽车卸DMF，向20立转移的固定管路上物料名称为甲苯 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 |  |  |  | 2026/5/8 15:27:38
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 跑冒滴漏 | 罐区 |  | 2026/5/8 0:00:00 | 二车间向焚烧炉转移物料管路法兰有渗漏，现场已经安排处理 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 |  |  |  | 2026/5/8 15:27:38
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 跑冒滴漏 | 罐区 |  | 2026/5/8 0:00:00 | 三车间103-PL04管路法兰间有渗漏，现场已经安排处理 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 |  |  |  | 2026/5/8 15:27:38
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 消防应急 | 罐区 |  | 2026/5/8 0:00:00 | 10立罐区围堰内在消防喷淋管路上悬挂重物，现场已处置，需要重申制度要求 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 |  |  |  | 2026/5/8 15:27:38
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | 罐区 |  | 2026/5/8 0:00:00 | 103-R08至103-T005罐编织软管外表面破损出现较多毛刺，需要更换 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 |  |  |  | 2026/5/8 15:27:38
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 行为/操作 | 罐区 |  | 2026/5/8 0:00:00 | 102-薄膜转移到101-T009管路打压标签错误 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 |  |  |  | 2026/5/8 15:27:38
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 行为/操作 | 罐区 |  | 2026/5/8 0:00:00 | 一车间备用管路2末端缺少盲板，该管路从三车间一直连至一车间，断管作业风险较高 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 |  |  |  | 2026/5/8 15:27:38
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | 罐区 |  | 2026/5/8 0:00:00 | 60立卸车区北侧尾气管路，压力表不归零 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 |  |  |  | 2026/5/8 15:27:38
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | 罐区 |  | 2026/5/8 0:00:00 | 泵房门口气动阀更换金属管，现场有废弃气源管未清理；更换有两处遗漏 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 |  |  |  | 2026/5/8 15:27:38
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | 罐区 |  | 2026/5/7 0:00:00 | 102-MP02泵，出口位置单向阀的压盖螺栓有两颗拧紧的扣数比较少 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 |  |  |  | 2026/5/8 15:27:38
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 跑冒滴漏 | 溶剂回收车间 |  | 2026/5/7 0:00:00 | 1201塔釜罐转移泵排净阀德式球阀未关闭，现场已经处置 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 |  |  |  | 2026/5/8 15:27:38
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 标识标牌 | 罐区 |  | 2026/5/1 0:00:00 | 60立罐区北侧消防报警按钮褪色比较严重，需要更换 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 |  |  |  | 2026/5/8 15:27:38
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | 溶剂回收车间 |  | 2026/5/1 0:00:00 | T005罐磁翻板液位计有断层，现场已经安排处置 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 |  |  |  | 2026/5/8 15:27:38
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | 溶剂回收车间 |  | 2026/4/30 0:00:00 | 1502-Tr03接收罐液位计断层，现场已经安排处理 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 |  |  |  | 2026/5/8 15:27:38
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | 溶剂回收车间 |  | 2026/4/30 0:00:00 | 1501塔顶至20立阀门静电跨接损坏，现场已经安排处理 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 |  |  |  | 2026/5/8 15:27:38
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 跑冒滴漏 | 罐区 |  | 2026/4/30 0:00:00 | 103-MP02转移管路法兰间渗漏，现场已经安排处理 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 |  |  |  | 2026/5/8 15:27:38
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 文件记录 | 罐区 |  | 2026/4/30 0:00:00 | 60立罐区北侧地面有刮飞的校验标签，现场已经安排处理 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 |  |  |  | 2026/5/8 15:27:38
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 标识标牌 | 罐区 |  | 2026/4/29 0:00:00 | 吉BC449槽车取样标签未清理，现场已经安排处置 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 |  |  |  | 2026/5/8 15:27:38
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 电气仪表 | 罐区 |  | 2026/4/29 0:00:00 | 102-MP02泵挠性软管断裂，现场已经安排处理 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 |  |  |  | 2026/5/8 15:27:38
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | 罐区 |  | 2026/4/27 0:00:00 | 407-T017罐液位计出现断层 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 |  |  |  | 2026/5/8 15:17:12
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 行为/操作 | 罐区 |  | 2026/4/27 0:00:00 | TF06、TF09罐氮气处于持续排空中，人员反馈有调节氮封阀的操作，后续需明确要求：可以开启直通阀门增加氮气保护量，禁止私自调节阀门 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 |  |  |  | 2026/5/8 15:17:12
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 行为/操作 | 罐区 |  | 2026/4/27 0:00:00 | TF06罐平衡阀未开启 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 |  |  |  | 2026/5/8 15:17:12
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 化学品管理 | 溶剂回收车间 |  | 2026/4/27 0:00:00 | 氮气钢瓶暴晒在罐区西侧 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 |  |  |  | 2026/5/8 15:17:12
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 标识标牌 | 溶剂回收车间 |  | 2026/4/27 0:00:00 | T013罐进料管路，打压标签填写错误 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 |  |  |  | 2026/5/8 15:17:12
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 标识标牌 | 溶剂回收车间 |  | 2026/4/27 0:00:00 | 二层氮气管路使用透明管路，缺少氮气标识标签 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 |  |  |  | 2026/5/8 15:17:12
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 文件记录 | 溶剂回收车间 |  | 2026/4/27 0:00:00 | 楼梯扶手缝隙内塞有废弃文件 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 |  |  |  | 2026/5/8 15:17:12
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 电气仪表 | 溶剂回收车间 |  | 2026/4/27 0:00:00 | 1302蒸汽流量计表头进水 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 |  |  |  | 2026/5/8 15:17:12
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 跑冒滴漏 | 溶剂回收车间 |  | 2026/4/27 0:00:00 | 1102塔釜冷凝器下封头位置地面有渗漏痕迹需要清理 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 |  |  |  | 2026/5/8 15:17:12
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 标识标牌 | 溶剂回收车间 |  | 2026/4/27 0:00:00 | Ft07-Tr02接收罐上粘贴的萃取剂标识是用废弃文件手写，需要制作统一标识 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 |  |  |  | 2026/5/8 15:17:12
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 跑冒滴漏 | 溶剂回收车间 |  | 2026/4/27 0:00:00 | Ft08-Tr03接收罐液位计位置有大量焦油，需要清理 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 |  |  |  | 2026/5/8 15:17:12
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 文件记录 | 溶剂回收车间 |  | 2026/4/27 0:00:00 | 真空泵位置地面有废弃文件 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 |  |  |  | 2026/5/8 15:17:12
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 其他 | 溶剂回收车间 |  | 2026/4/27 0:00:00 | 更衣室门口维修卫生间的位置，水泥地面下方塌陷，需要重新处理 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 |  |  |  | 2026/5/8 15:17:12
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 记录及时性问题 | B12 | M1205 | 2026/5/7 0:00:00 | CPo144710-02-03-02 MOR R11 R12 R13 R14 KT版 未发现异常 |  |  | AMM4422-刘月潇 | 已完成 | 已整改 |  | 2026/5/8 10:29:04
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 消防应急 | B8 | M802 | 2026/5/7 0:00:00 | 802车间施工现场的工具遮挡灭火器 | AMM0237-杨东 | AMM0237-杨东 | AMM0237-杨东 | 已完成 | 已将遮挡物转移，现场施工人员强调管理要求，避免此类事件发生 | N/A | 2026/5/7 22:32:28
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 跑冒滴漏 | B8 | M802 | 2026/5/7 0:00:00 | 802车间有溶剂气味，排查发现储罐使用的氮气头漏气 | AMM0237-杨东 | AMM0237-杨东 | AMM0237-杨东 | 已完成 | 漏气的氮气头已更换维修 | N/A | 2026/5/7 22:30:06
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B12 | M1205 | 2026/5/7 0:00:00 | 1、CPo140795-02-A-01 P44 取样时间未写夸天日期，项目组 2、P44 取样核实人未写 2、TJ2-1201-F08 kt版记录无异常 | AMM4001-王迎春 | AMM4001-王迎春 | AMM2386-刘一麟 | 进行中 |  |  | 2026/5/7 19:19:39
DH1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 跑冒滴漏 | B1 | B1 | 2026/5/7 0:00:00 | 101-R01釜加料管路渗漏，灯罩子有物料 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/5/7 17:11:53
DH1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B1 | B1 | 2026/5/7 0:00:00 | 101-N04压滤罐下口弯头缺少支架 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/5/7 17:11:53
DH1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B1 | B1 | 2026/5/7 0:00:00 | 101-R28釜管路支架不完整 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/5/7 17:11:52
DH1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B1 | B1 | 2026/5/7 0:00:00 | 101-N05压滤罐夹套盲板螺丝长度不足 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/5/7 17:11:52
DH1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B1 | B1 | 2026/5/7 0:00:00 | 101-R04釜管路端口缺少盲板 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/5/7 17:11:52
DH1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 电气仪表 | B1 | B1 | 2026/5/7 0:00:00 | 101-R04温度变送器静电接地先脱落 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/5/7 17:11:52
DH1 | 每日巡查 | 质量隐患 |  |  | B1 | B1 | 2026/5/7 0:00:00 | 101-R10釜墙面有胶印 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/5/7 17:11:52
DH1 | 每日巡查 | 质量隐患 |  |  | B1 | B1 | 2026/5/7 0:00:00 | 101-R08釜接收罐表面锈蚀 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/5/7 17:11:52
DH1 | 每日巡查 | 质量隐患 |  |  | B1 | B1 | 2026/5/7 0:00:00 | R27釜地面有白色印记未清理 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/5/7 17:11:52
DH1 | 每日巡查 | 质量隐患 |  |  | B1 | B1 | 2026/5/7 0:00:00 | 101-R26釜棚顶有黑色印记 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/5/7 17:11:52
DH1 | 每日巡查 | 质量隐患 |  |  | B1 | B1 | 2026/5/7 0:00:00 | 101-R04釜平台边缘有灰尘 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/5/7 17:11:52
DH1 | 每日巡查 | 质量隐患 |  |  | B1 | B1 | 2026/5/7 0:00:00 | 101-R27氢气缓冲罐上表面有灰尘 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/5/7 17:11:52
DH1 | 每日巡查 | 质量隐患 |  |  | B1 | B1 | 2026/5/7 0:00:00 | 提升机表面有手印 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/5/7 17:11:52
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B12 | M1205 | 2026/5/6 0:00:00 | 1、TJ3-1200-FL007使用记录无异常 清洗记录 P47 手套选项未叉选 赵浩鹏 2\TJ3-1205-R25 使用记录无异常 3、CPo140795-02-A-01 P33 项目人填写结果未签字 P36 漏斗材质×选错 王凯 P40 编辑错误未双人复核 项目人 | AMM4001-王迎春 | AMM4001-王迎春 | AMM2386-刘一麟 | 进行中 |  |  | 2026/5/6 23:14:24
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B12 | M1205 | 2026/5/6 0:00:00 | TJ3-1205-R53清洗记录P47页清洁检测确认未签字确认 |  | AMM4004-张海明 | AMM4003-薛玉龙 | 已完成 |  |  | 2026/5/6 18:22:43
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B12 | M1205 | 2026/5/6 0:00:00 | TJ3-1205-R53清洗记录 P47和P57备注处空白 已N/A |  | AMM4004-张海明 | AMM4003-薛玉龙 | 已完成 |  |  | 2026/5/6 18:21:09
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 记录及时性问题 | B12 | M1205 | 2026/5/6 0:00:00 | CPo130437-03-05-01 MOR未发现异常 |  |  | AMM4422-刘月潇 |  |  |  | 2026/5/6 17:37:20
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B12 | M1205 | 2026/5/6 0:00:00 | TJ3-1200-FL025日志 129411项目CPr的r 书写不规范 | AMM4155-韩忠秀 | AMM4004-张海明 | AMM4003-薛玉龙 | 待进行 |  |  | 2026/5/6 13:27:49
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 记录及时性问题 | B12 | M1205 | 2026/4/30 0:00:00 | CPo143602-03-04P2-01 MOR未发现异常 |  |  | AMM4422-刘月潇 | 已完成 |  |  | 2026/5/6 13:25:58
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 记录及时性问题 | B12 | M1205 | 2026/4/29 0:00:00 | CPo144710-02-03-01 mor未发现异常 |  |  | AMM4422-刘月潇 |  |  |  | 2026/5/6 13:25:17
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 记录及时性问题 | B12 | M1205 | 2026/4/28 0:00:00 | CPo129412-01-01-01 MOR未发现异常 |  |  | AMM4422-刘月潇 |  |  |  | 2026/5/6 13:24:02
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 记录及时性问题 | B12 | M1205 | 2026/4/27 0:00:00 | CPo146422-01-03-01 MOR未发现异常 |  |  | AMM4422-刘月潇 |  |  |  | 2026/5/6 13:23:17
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 记录及时性问题 | B12 | M1205 | 2026/4/25 0:00:00 | CPo146533-02-04n05-01 MOR未发现异常 |  |  | AMM4422-刘月潇 |  |  |  | 2026/5/6 13:21:51
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B12 | M1205 | 2026/5/5 0:00:00 | 1、CPo144708-01-01-01 P57 空白划了未签字 刘聚鑫 2、CPo144708-01-01-01 接收罐TJ3-1200-Tr014使用后未设备登记 景彦明 3、TJ3-1200-Tr014 使用后生产设备日志未写使用记录，绿签未挂到mor内 景彦明 | AMM4001-王迎春 | AMM4001-王迎春 | AMM2386-刘一麟 | 待进行 |  |  | 2026/5/5 17:49:50
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 行为/操作 | B1 | M3 | 2026/5/5 0:00:00 | 三车间四层01釜区域的穿墙孔需要封堵处理。 | ACT828-李文月 | ACT828-李文月 | FX2728-苟水平 | 已完成 | 进行封堵 |  | 2026/5/5 17:17:09
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 行为/操作 | B1 | M3 | 2026/5/5 0:00:00 | 三车间四层各种200L桶存放东西比较多，要求车间主任安排整理清理。 | ACT828-李文月 | ACT828-李文月 | FX2728-苟水平 | 已完成 | 进行清理 |  | 2026/5/5 17:17:09
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 行为/操作 | B1 | M3 | 2026/5/5 0:00:00 | 三车间四层131784的PLC控制面板后的电源线的挠性软连接折断损坏，要求工程师沟通处理。 | ACT828-李文月 | ACT828-李文月 | FX2728-苟水平 |  |  |  | 2026/5/5 17:17:09
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 行为/操作 | B1 | M3 | 2026/5/5 0:00:00 | 三车间二层R17釜下口鼓氮气管路阀门上缺少一个螺丝。 | ACT828-李文月 | ACT828-李文月 | FX2728-苟水平 |  |  |  | 2026/5/5 17:17:09
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 行为/操作 | B1 | M3 | 2026/5/5 0:00:00 | 21釜使用完毕的钢瓶应该使用架子固定或者放倒放置，避免倾倒砸伤人。 | ACT828-李文月 | ACT828-李文月 | FX2728-苟水平 |  |  |  | 2026/5/5 17:17:09
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 行为/操作 | B1 | M3 | 2026/5/5 0:00:00 | 三车间02釜122718项目放料现场问题：那个现场放料下口三个阀门全开状态。现场放料结束后，下流三个阀门全开状态，然后呃长递管直接放置在地上，在切换桶的时候人徒手抓了沾染物料的长递管进行更换。 | ACT828-李文月 | ACT828-李文月 | FX2728-苟水平 |  |  |  | 2026/5/5 17:17:08
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 行为/操作 | B1 | M2 | 2026/5/5 0:00:00 | 二车间124047的102-cex02离心机的萃取后有机相转移管路取样口处渗漏，需要确认处理。 | CDH0090-彭孝鑫 | CDH0090-彭孝鑫 | FX2728-苟水平 |  |  |  | 2026/5/5 17:17:08
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 行为/操作 | B1 | M1 | 2026/5/5 0:00:00 | 一车间27釜进行氯化亚砜溶液中和现场选用的气动泵加，整体加料速度较大，放热放气剧烈，工艺没有明确要求设备选型，现场制止要求更换计量泵或者蠕动泵滴入。后续工艺审核需要重点关注。 | ADH0759-杜成文 | ADH0759-杜成文 | FX2728-苟水平 |  |  |  | 2026/5/5 17:17:08
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 行为/操作 | B1 | M1 | 2026/5/5 0:00:00 | 一车间27釜三层墙体区域的防爆接线盒缺少两个螺丝，不符合防爆设备要求，需要立即整改，现场和其管理人员沟通。 | ADH0759-杜成文 | ADH0759-杜成文 | FX2728-苟水平 |  |  |  | 2026/5/5 17:17:08
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 行为/操作 | B1 | M2 | 2026/5/5 0:00:00 | 二车间122186项目人水相取样使用密封袋承接，现场责令整改和处罚。 | CDH0090-彭孝鑫 | CDH0090-彭孝鑫 | FX2728-苟水平 |  |  |  | 2026/5/5 17:17:08
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 文件/记录信息错误 | B12 | M1205 | 2026/5/5 0:00:00 | TJ3-1205-R42釜清场记录page03，结束时间在生产日志结束时间之前 | AMM2382-刘燚 | AMM4001-王迎春 | AMM3999-郭涛 | 待进行 |  |  | 2026/5/5 13:14:21
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B12 | M1205 | 2026/5/4 0:00:00 | 1、TJ3-1205-R16 使用记录无异常，状态标识未改 刘杰 2、TJ3-80LF016 使用记录无异常 3、CPo144038-01-09-03 P50 温度记录不全 殷源源 4、1201-F03 清场记录批号多写 p02 杨耀辉 | AMM4001-王迎春 | AMM4001-王迎春 | AMM2386-刘一麟 | 待进行 |  |  | 2026/5/4 18:08:50
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 文件/记录信息错误 | B12 | M1205 | 2026/5/4 0:00:00 | 1205-FD03清洗记录level2放行项目号写错 | AMM4518-褚辰 | AMM4001-王迎春 | AMM3999-郭涛 | 进行中 | 已联系褚辰修改 |  | 2026/5/4 16:26:39
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 电气仪表 | B8 | M806 | 2026/5/2 0:00:00 | 6车间1层D级区缓冲走廊有一个灯管不亮 | AMM0237-杨东 |  | AMM0885-徐家付 | 已完成 | 已报修整改 | N/A | 2026/5/3 13:16:08
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 行为/操作 | B1 | M3 | 2026/5/1 0:00:00 | 三车间29釜蒸汽进行管路加热，其临时管路使用两个黑色耐压管路加铁管链接，管路固定处应该使用喉箍做禁锢，避免冲开伤人 | ACT828-李文月 | ACT828-李文月 | FX2728-苟水平 |  |  |  | 2026/5/2 18:54:40
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B1 | M2 | 2026/5/1 0:00:00 | 二车间碘回收搅拌罐链接的电机机壳接地线断开需要确认处理。 | CDH0090-彭孝鑫 | CDH0090-彭孝鑫 | FX2728-苟水平 |  |  |  | 2026/5/2 18:54:40
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 跑冒滴漏 | B1 | M1 | 2026/5/1 0:00:00 | 一车间溶剂输送间内氮气吹扫管路的流量计阀门处渗漏氮气比较严重，需要处理。 | ADH0759-杜成文 | ADH0759-杜成文 | FX2728-苟水平 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/5/2 18:54:40
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 其他 | B1 | M1 | 2026/5/1 0:00:00 | 一车间四层溶剂输送间内插底管路箱子里面暂存的插底管路部分被污染，这部分的清洁检查以及管理需要加强，避免交叉污染。 | ADH0759-杜成文 | ADH0759-杜成文 | FX2728-苟水平 | 已完成 | 已安排清洁完毕 |  | 2026/5/2 18:54:40
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 行为/操作 | B1 | M1 | 2026/5/1 0:00:00 | 一车间四层07釜浓缩阶段工艺明确要求＞80转搅拌，实际现场78转，要求改正。 | ADH0759-杜成文 | ADH0759-杜成文 | FX2728-苟水平 | 已完成 | 已整改 |  | 2026/5/2 18:54:40
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B1 | M3 | 2026/5/1 0:00:00 | 三车间三层连续中和PLC报警灯应该固定放置。现场报警灯闪烁但是无声需要尽快维修处理。 | ACT828-李文月 | ACT828-李文月 | FX2728-苟水平 |  |  |  | 2026/5/2 18:54:40
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B1 | M2 | 2026/4/30 0:00:00 | 二车间21釜下口链接的电导率连锁的气动阀气源被人拆卸，需要确认责任人和原因。 | CDH0090-彭孝鑫 | CDH0090-彭孝鑫 | FX2728-苟水平 |  |  |  | 2026/5/2 18:54:40
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 标识标牌 | B1 | M2 | 2026/4/30 0:00:00 | 二车间二层FD01三合一防爆片上的2个标签不一致，需要处理。 | CDH0090-彭孝鑫 | CDH0090-彭孝鑫 | FX2728-苟水平 |  |  |  | 2026/5/2 18:54:40
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | PPE管理 | B1 | M1 | 2026/4/30 0:00:00 | 一车间8210收料间防护手套内表面翻开来放置在污染的地面上，现场和操作人员要求。 | ADH0759-杜成文 | ADH0759-杜成文 | FX2728-苟水平 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/5/2 18:54:40
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B1 | M1 | 2026/4/30 0:00:00 | 一车间Ft02精馏塔的再沸器循环泵泵轴没有防护。 | ADH0759-杜成文 | ADH0759-杜成文 | FX2728-苟水平 | 已完成 |  |  | 2026/5/2 18:54:40
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 能力意识 | B1 | M2 | 2026/4/28 0:00:00 | 二车间三层4047项目PLC控制面板的穿线电线管路使用塑料胶布和墙体固定，建议处理。 | CDH0090-彭孝鑫 | CDH0090-彭孝鑫 | FX2728-苟水平 |  |  |  | 2026/5/2 18:54:40
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 跑冒滴漏 | B1 | M3 | 2026/4/28 0:00:00 | 三车间12釜下口阀门与盲板链接渗漏，现场要求人员进行处理。 | ACT828-李文月 | ACT828-李文月 | FX2728-苟水平 |  |  |  | 2026/5/2 18:54:40
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B1 | M1 | 2026/4/28 0:00:00 | 一车间部分防爆计算器需要进行维修处理，避免计算错误。 | ADH0759-杜成文 | ADH0759-杜成文 | FX2728-苟水平 | 已完成 |  |  | 2026/5/2 18:54:40
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B1 | M3 | 2026/4/28 0:00:00 | 三车间直插pH计损坏需要原因和处理进展。 | ACT828-李文月 | ACT828-李文月 | FX2728-苟水平 |  |  |  | 2026/5/2 18:54:40
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 文件记录 | B1 | M2 | 2026/4/27 0:00:00 | 二车间DH3-102-002搅拌罐的使用记录与28年11月下发，一直处于使用中，但是没有任何使用记录。 | CDH0090-彭孝鑫 | CDH0090-彭孝鑫 | FX2728-苟水平 |  |  |  | 2026/5/2 18:54:40
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 化学品管理 | B1 | M1 | 2026/4/27 0:00:00 | 一车间叔丁醇醇钾投料现场物料带直接放置与地面建议使用拖排以及二级防护桶配合承装投料，避免现场可能涉及的件水或者渗漏等的问题。 | ADH0759-杜成文 | ADH0759-杜成文 | FX2728-苟水平 | 已完成 | 以强调 |  | 2026/5/2 18:54:40
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B1 | M1 | 2026/4/27 0:00:00 | 一车间三废连续中和处理设备的在线pH计故障，需要确认处理。 | ADH0759-杜成文 | ADH0759-杜成文 | FX2728-苟水平 | 已完成 | 已维修 |  | 2026/5/2 18:54:40
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 标识标牌 | B1 | M1 | 2026/4/27 0:00:00 | 一车间四层18釜区域放置的配置完毕的碱液没有标签标识。 | ADH0759-杜成文 | ADH0759-杜成文 | FX2728-苟水平 | 已完成 | 已粘贴标识 |  | 2026/5/2 18:54:40
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 标识标牌 | B1 | M2 | 2026/4/26 0:00:00 | 二车间DH3-102-002搅拌罐的使用记录与28年11月下发，一直处于使用中，但是没有任何使用记录。 | CDH0090-彭孝鑫 | CDH0090-彭孝鑫 | FX2728-苟水平 |  |  |  | 2026/5/2 18:54:40
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 化学品管理 | B1 | M1 | 2026/4/26 0:00:00 | 一车间叔丁醇醇钾投料现场物料带直接放置与地面建议使用拖排以及二级防护桶配合承装投料，避免现场可能涉及的件水或者渗漏等的问题。 | ADH0759-杜成文 | ADH0759-杜成文 | FX2728-苟水平 | 已完成 | 已整改 |  | 2026/5/2 18:54:40
DH1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B1 | B1 | 2026/4/29 0:00:00 | 101-R07泄氮阀膜片损坏 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/5/1 16:32:42
DH1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B1 | B1 | 2026/4/29 0:00:00 | 101-R25护栏不锈钢板脱落 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/5/1 16:32:42
DH1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B1 | B1 | 2026/4/29 0:00:00 | 101-N01阀门缺少锁片 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/5/1 16:32:42
DH1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B1 | B1 | 2026/4/29 0:00:00 | 101-N04压滤罐阀门缺少锁片 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/5/1 16:32:42
DH1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 电气仪表 | B1 | B1 | 2026/4/29 0:00:00 | 3号泵接地线破损 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/5/1 16:32:42
DH1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 电气仪表 | B1 | B1 | 2026/4/29 0:00:00 | 提升机电源线管脱落 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/5/1 16:32:42
DH1 | 每日巡查 | 质量隐患 |  |  | B1 | B1 | 2026/4/29 0:00:00 | 101-R25大白墙面破损 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/5/1 16:32:42
DH1 | 每日巡查 | 质量隐患 |  |  | B1 | B1 | 2026/4/29 0:00:00 | 宣传栏有灰尘 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/5/1 16:32:42
DH1 | 每日巡查 | 质量隐患 |  |  | B1 | B1 | 2026/4/29 0:00:00 | R06两步梯下沿有印记未清理 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/5/1 16:32:42
DH1 | 每日巡查 | 质量隐患 |  |  | B1 | B1 | 2026/4/29 0:00:00 | 101-R29阀门上有喷漆 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/5/1 16:32:42
DH1 | 每日巡查 | 质量隐患 |  |  | B1 | B1 | 2026/4/29 0:00:00 | 101-R28平台有白色印记 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/5/1 16:32:42
DH1 | 每日巡查 | 质量隐患 |  |  | B1 | B1 | 2026/4/29 0:00:00 | 101-R27瓷砖脚线上有大白 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/5/1 16:32:42
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B1 | M3 | 2026/4/28 0:00:00 | 三车间 07釜的真空管路上缺少一个螺栓 需要进行补充 | ACT828-李文月 | ACT828-李文月 | FX2446-朱闯 |  |  |  | 2026/4/30 16:07:07
DH3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场区域清洁问题 | B1 | M3 | 2026/4/30 0:00:00 | 三车间的 9517 准备的加料箱 清洗不干净 需要进行处理 | ACT828-李文月 | ACT828-李文月 | FX2446-朱闯 |  |  |  | 2026/4/30 16:05:49
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B1 | M1 | 2026/4/30 0:00:00 | 一车间 9455 项目使用的压滤罐的接收罐 没有进行氮气保护 需要添加 | ADH0759-杜成文 | ADH0759-杜成文 | FX2446-朱闯 | 已完成 | 已添加 |  | 2026/4/30 16:05:02
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | PPE管理 | B1 | M1 | 2026/4/30 0:00:00 | 一车间三楼的 应急柜中装有消防战斗服 不在清单中 同时全面罩没有有效的密封 | ADH0759-杜成文 | ADH0759-杜成文 | FX2446-朱闯 | 已完成 | 已整理 |  | 2026/4/30 16:03:50
DH3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场区域清洁问题 | B1 | M2 | 2026/4/30 0:00:00 | 二车间 8388 准备的加料箱 加料手套为套用的手套 和要求不符 要求进行更换出来 | CDH0090-彭孝鑫 | CDH0090-彭孝鑫 | FX2446-朱闯 | 已完成 | 更换完毕 |  | 2026/4/30 16:02:37
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B1 | M2 | 2026/4/30 0:00:00 | 二车间07釜使用的是双铂电阻 没有有效密封 防爆可能失效 | CDH0090-彭孝鑫 | CDH0090-彭孝鑫 | FX2446-朱闯 |  |  |  | 2026/4/30 16:01:23
DH3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 标签标识问题 | 分析化学部 |  | 2026/4/30 0:00:00 | 容量瓶配制的溶液未粘贴标签标识 | FX2517-王冉 | CDH0886-金珊 | FX2311-李永剑 | 已完成 | 现场完成整改 |  | 2026/4/30 11:14:01
DH3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 动态操作合规性 | 分析化学部 |  | 2026/4/29 0:00:00 | 对照品使用记录计算错误 | FX2517-王冉 | CDH0980-海禹晨 | FX2311-李永剑 | 已完成 | 已完成修改 |  | 2026/4/30 11:12:49
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 其他 | 分析化学部 |  | 2026/4/29 0:00:00 | 抽屉中放置三方保洁的个人物品 | FX2517-王冉 | FX2756-常麟德 | FX2311-李永剑 | 已完成 | 已完成清理 |  | 2026/4/30 11:11:12
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | 分析化学部 |  | 2026/4/28 0:00:00 | 喷淋洗眼器装饰盖掉落，需要重新粘装。 | FX2517-王冉 |  | FX2311-李永剑 | 已完成 | 已粘贴 |  | 2026/4/30 11:09:28
DH3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | 分析化学部 |  | 2026/4/27 0:00:00 | 仪器使用记录本登记跨天日期写错 | FX2517-王冉 | CDH0722-刘佳阔 | FX2311-李永剑 | 已完成 | 修改完成 |  | 2026/4/30 11:07:55
DH3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | 分析化学部 |  | 2026/4/27 0:00:00 | 核磁室通风橱玻璃脏 | FX2517-王冉 | FX2226-石扬 | FX2311-李永剑 | 已完成 | 完成清洁 |  | 2026/4/30 11:05:53
DH3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 动态操作合规性 | 分析化学部 |  | 2026/4/26 0:00:00 | 分析员使用的仪器报错故障，调查是人员在仪器进样时放置小瓶在重复的位置导致。 | FX2517-王冉 | CDH0865-崔红旭 | FX2311-李永剑 | 已完成 | 整改完成 |  | 2026/4/30 11:04:11
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 标识标牌 | 供应部 |  | 2026/4/30 0:00:00 | 甲库建筑单体外围配电柜“当心触电”警示标识老化脱落。沟通设备部补充 | CDH0002-林玉良 | CDH0002-林玉良 | CDH0002-林玉良 | 待进行 |  |  | 2026/4/30 10:06:03
DH3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 害虫控制相关 | 供应部 |  | 2026/4/30 0:00:00 | 物料电梯入口处粘鼠板爬虫较大，气温升高，注意更换 | CDH0002-林玉良 | CDH0002-林玉良 | CDH0002-林玉良 | 已完成 |  |  | 2026/4/30 10:06:03
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | PPE管理 | 供应部 |  | 2026/4/29 0:00:00 | 现场维护刷漆后使用的半面罩清洁密封存放 | CDH0002-林玉良 | CDH0002-林玉良 | CDH0002-林玉良 | 已完成 |  |  | 2026/4/30 10:06:03
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B12 | M1205 | 2026/4/28 0:00:00 | 合成间间5-16，溢出桶上物品随处乱放 | AMM4001-王迎春 | AMM4001-王迎春 | AMM0338-林晓旭 | 已完成 | 已整改。 |  | 2026/4/29 16:44:39
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B8 | M802 | 2026/4/28 0:00:00 | 4楼802车间，802-R07釜下口连接夹套管破损 | AMM0237-杨东 | AMM0237-杨东 | AMM0338-林晓旭 | 已完成 | 已将破损管路更换 | N/A | 2026/4/29 16:44:39
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B7 | M702 | 2026/4/28 0:00:00 | 2楼702车间走廊，尾气连接缓冲罐状态较差 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 | AMM0338-林晓旭 | 进行中 |  |  | 2026/4/29 16:44:39
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B7 | M701 | 2026/4/28 0:00:00 | 4楼701车间，701-R03釜对应连接排气管下口未安装盲板 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 | AMM0338-林晓旭 | 进行中 |  |  | 2026/4/29 16:44:39
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B12 | M1205 | 2026/4/28 0:00:00 | 2楼D级区，2-22缓冲间洁净连体服随处乱放 | AMM4001-王迎春 | AMM4001-王迎春 | AMM0338-林晓旭 | 已完成 | 已整改完成。 |  | 2026/4/29 16:44:39
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B9 | M904 | 2026/4/28 0:00:00 | 1楼四筛缓冲间，使用完连体服未进行清理 | AMM0480-杨哲 | AMM0480-杨哲 | AMM0338-林晓旭 | 进行中 |  |  | 2026/4/29 16:44:39
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B8 | M805 | 2026/4/28 0:00:00 | 3楼805D级区，洁具间3-36 地面积水较多 | AMM0237-杨东 | AMM0237-杨东 | AMM0338-林晓旭 | 已完成 | 积水已清理 | N/A | 2026/4/29 16:44:39
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B7 | M701 | 2026/4/28 0:00:00 | 1楼D级区，双锥干燥间缓冲间内新鲜溶剂泵未进行处理 | AMM0489-刘海洋 | AMM0489-刘海洋 | AMM0338-林晓旭 | 进行中 |  |  | 2026/4/29 16:44:39
DH1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B6 | M18 | 2026/4/29 0:00:00 | 3号树脂柱氮气未连接 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/4/29 16:22:03
DH1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B6 | M18 | 2026/4/29 0:00:00 | 3号树脂柱压力表生料带需要清理 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/4/29 16:22:03
DH1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B6 | M18 | 2026/4/29 0:00:00 | 3号树脂柱尾气未连接 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/4/29 16:22:03
DH1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 行为/操作 | B6 | M18 | 2026/4/29 0:00:00 | 19-08釜上管路支架需要清理，回流盲板缺少螺栓 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/4/29 16:22:03
DH1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 标识标牌 | B6 | M18 | 2026/4/29 0:00:00 | 19-08旁聚丙罐氮气阀阀门缺少阀门标签 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/4/29 16:22:03
DH1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 标识标牌 | B6 | M18 | 2026/4/29 0:00:00 | 19-06氮气缺少阀门标签 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/4/29 16:22:03
DH1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 行为/操作 | B6 | M18 | 2026/4/29 0:00:00 | 19-06釜上螺栓残留 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/4/29 16:22:03
DH1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B6 | M18 | 2026/4/29 0:00:00 | 19-05冷凝器下法兰锈蚀，冷凝器下螺丝钉需要清理 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/4/29 16:22:02
DH1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 标识标牌 | B6 | M18 | 2026/4/29 0:00:00 | 19-05釜上加料阀门缺少阀门标签 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/4/29 16:22:02
DH1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 行为/操作 | B6 | M18 | 2026/4/29 0:00:00 | 19-04尾气位置螺栓锈蚀，冷凝器下美纹纸需要 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/4/29 16:22:02
DH1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 行为/操作 | B6 | M18 | 2026/4/29 0:00:00 | TCU间地面螺栓保温需要清理 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/4/29 16:22:02
DH1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B6 | M18 | 2026/4/29 0:00:00 | 四层走廊喷淋前4326转移管路SEA处螺栓锈蚀 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/4/29 16:22:02
DH1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 跑冒滴漏 | B6 | M18 | 2026/4/29 0:00:00 | 四层膜堆儿循环泵前阀门上物料痕迹 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/4/29 16:22:02
DH1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 标识标牌 | B6 | M18 | 2026/4/29 0:00:00 | 4326膜堆循环管路标识需要更换 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/4/29 16:22:02
DH1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 跑冒滴漏 | B6 | M18 | 2026/4/29 0:00:00 | 19-E02下口物料残留以及分液试镜物料残留，需要清理，旁边围堰盲板物料残留需要清理 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/4/29 16:22:02
DH1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B6 | M18 | 2026/4/29 0:00:00 | 19-E04下口未上锁侧口缺少盲板 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/4/29 16:22:02
DH1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 行为/操作 | B6 | M18 | 2026/4/29 0:00:00 | 加料罐区域地面垃圾整体围堰内需要清理 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/4/29 16:22:02
DH1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 行为/操作 | B6 | M18 | 2026/4/29 0:00:00 | 19-E01下口缺少盲板 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/4/29 16:22:02
DH1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 跑冒滴漏 | B6 | M18 | 2026/4/29 0:00:00 | 18-05插底管阀门法兰位置物料残留 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/4/29 16:22:02
DH1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B6 | M18 | 2026/4/29 0:00:00 | 18-05氮气阀组针型阀缺少手轮 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/4/29 16:22:02
DH1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 行为/操作 | B6 | M18 | 2026/4/29 0:00:00 | 多数氮气点位气源嘴缺少固定螺帽 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | 进行中 | 进行中 |  | 2026/4/29 16:22:02
DH1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 行为/操作 | B6 | M18 | 2026/4/29 0:00:00 | 冷凝器下面螺栓油漆需要检查处理，美纹纸需要处理掉，包括釜下口变径，搪瓷接收罐下口螺丝位置美纹纸 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/4/29 16:22:02
DH1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 行为/操作 | B6 | M18 | 2026/4/29 0:00:00 | 04对面小间，插底管大量物料附着，间内阀门需要清理 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/4/29 16:22:02
DH1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 行为/操作 | B6 | M18 | 2026/4/29 0:00:00 | 01间危化柜子需要进行 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/4/29 16:22:02
DH1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 跑冒滴漏 | B6 | M18 | 2026/4/29 0:00:00 | 02釜表面物料需要清理 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/4/29 16:22:02
DH1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 行为/操作 | B6 | M18 | 2026/4/29 0:00:00 | 01边配重桶缺少定位 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/4/29 16:22:02
DH1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 跑冒滴漏 | B6 | M18 | 2026/4/29 0:00:00 | 18-10溶剂管路附近物料残留 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/4/29 16:22:02
DH1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B6 | M18 | 2026/4/29 0:00:00 | 18-10釜口位置阀门静电跨接未连接，防爆溢出跨接未连接 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/4/29 16:22:02
DH1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 行为/操作 | B6 | M18 | 2026/4/29 0:00:00 | 18-09加料车空隙间快开卡子需要清理 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/4/29 16:22:02
DH1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 标识标牌 | B6 | M18 | 2026/4/29 0:00:00 | 18-08尾气阀门缺少阀门标签 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/4/29 16:22:02
DH1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B6 | M18 | 2026/4/29 0:00:00 | 18-06浓缩试镜碎裂，需要更换 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/4/29 16:22:02
DH1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 跑冒滴漏 | B6 | M18 | 2026/4/29 0:00:00 | 18-06加料车需要清理 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/4/29 16:22:02
DH1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 跑冒滴漏 | B6 | M18 | 2026/4/29 0:00:00 | 18-01接收罐锈蚀，使用完毕需要整体进行清理 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/4/29 16:22:02
DH1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 跑冒滴漏 | B6 | M18 | 2026/4/29 0:00:00 | 619-T016下面管路需要清理 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/4/29 16:22:02
DH1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 其他 | B6 | M18 | 2026/4/29 0:00:00 | 18-15冷凝器表面需要清理 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/4/29 16:22:02
DH1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B6 | M18 | 2026/4/29 0:00:00 | 18-15釜罩子缺少螺栓固定 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/4/29 16:22:02
DH1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 跑冒滴漏 | B6 | M18 | 2026/4/29 0:00:00 | 18-16减速机螺栓位置漏油 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | 进行中 | 进行中 |  | 2026/4/29 16:22:02
DH1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 跑冒滴漏 | B6 | M18 | 2026/4/29 0:00:00 | 618-T017边磁力泵出口阀门内物料残留，上边阀门连接管路未关闭 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/4/29 16:22:01
DH1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 跑冒滴漏 | B6 | M18 | 2026/4/29 0:00:00 | 18-12接收罐下口管路物料残留 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/4/29 16:22:01
DH1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B6 | M18 | 2026/4/29 0:00:00 | 18-13插底管罩子未固定 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/4/29 16:22:01
DH1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 跑冒滴漏 | B6 | M18 | 2026/4/29 0:00:00 | 纳滤机地面腐蚀污染，需要检查阀门是否有问题 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/4/29 16:22:01
DH1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 跑冒滴漏 | B6 | M18 | 2026/4/29 0:00:00 | 纳滤机清液流量计下阀门管路物料残留 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/4/29 16:22:01
DH1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B6 | M18 | 2026/4/29 0:00:00 | 19-04接收罐氮气阀门缺少手轮 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/4/29 16:22:01
DH1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 行为/操作 | B6 | M18 | 2026/4/29 0:00:00 | 树脂柱下平台及旁边储罐下面物料残留需要清理 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/4/29 16:22:01
DH1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B6 | M18 | 2026/4/29 0:00:00 | 19-FD01底盘先合上管路先恢复了 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | 进行中 | 进行中 |  | 2026/4/29 16:22:01
DH1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 其他 | B6 | M18 | 2026/4/29 0:00:00 | Ce01地面粘脚需要清理 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/4/29 16:22:01
DH1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B6 | M18 | 2026/4/29 0:00:00 | Ce01离心机氮气未开启 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/4/29 16:22:01
DH1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B6 | M18 | 2026/4/29 0:00:00 | 离心机三合一间杂物标签需要彻底清理 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/4/29 16:22:01
DH1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B6 | M18 | 2026/4/29 0:00:00 | Ce03接收罐上杂物需要清理 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/4/29 16:22:01
DH1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 行为/操作 | B6 | M18 | 2026/4/29 0:00:00 | 非化间拉扣需要装箱 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/4/29 16:22:01
DH3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 记录及时性问题 | B1 | M2 | 2026/4/29 0:00:00 | 二车间 4763 使用完毕的碳棒过滤器 超期较长时间没有进行清洗 | CDH0090-彭孝鑫 | CDH0090-彭孝鑫 | FX2446-朱闯 |  |  |  | 2026/4/29 16:12:31
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B1 | M2 | 2026/4/29 0:00:00 | 二车间烘箱 区域的可燃气体检测器 没有固定在墙上，放在静电扁铁上 | CDH0090-彭孝鑫 | CDH0090-彭孝鑫 | FX2446-朱闯 |  |  |  | 2026/4/29 16:10:29
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 能力意识 | B1 | M1 | 2026/4/29 0:00:00 | 一车间 13釜进行高温取样操作，拿着瓶子的项目组人员没有佩戴线手套，高温可能烫伤问题，要求丁腈手套内部增加线手套 | ADH0759-杜成文 | ADH0759-杜成文 | FX2446-朱闯 | 已完成 | 已整改 |  | 2026/4/29 16:08:11
DH3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 受控文件管理（下发/借阅/存档） | B1 | M2 | 2026/4/29 0:00:00 | 二车间二楼的文件比较多 需要处理 | CDH0090-彭孝鑫 | CDH0090-彭孝鑫 | FX2446-朱闯 | 已完成 | 清理完毕 |  | 2026/4/29 16:04:39
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 其他 | B1 | M2 | 2026/4/29 0:00:00 | 二车间 E02薄膜的重组分 上次从原料罐出现问题直接放下去的溶剂 现在还没有放出处理 | CDH0090-彭孝鑫 | CDH0090-彭孝鑫 | FX2446-朱闯 | 进行中 |  |  | 2026/4/29 16:02:54
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 化学品管理 | B1 | M2 | 2026/4/29 0:00:00 | 二车间 12 13 14釜区域的破坏液数量不足 包装没有放在破坏液中，而且有2个玻璃取样瓶子在外面放置 需要处理 | CDH0090-彭孝鑫 | CDH0090-彭孝鑫 | FX2446-朱闯 |  |  |  | 2026/4/29 16:01:25
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 消防应急 | 供应部 |  | 2026/4/28 0:00:00 | 防爆叉车的车载干粉灭火器安全销脱落，找失效灭火器拆一个补充上 | CDH0002-林玉良 | CDH0002-林玉良 | CDH0002-林玉良 | 已完成 |  |  | 2026/4/28 13:57:33
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 消防应急 | 供应部 |  | 2026/4/28 0:00:00 | 抽查酸库洗眼器水质情况，前期出水有发黄情况，现场放水 | CDH0002-林玉良 | CDH0002-林玉良 | CDH0002-林玉良 | 已完成 |  |  | 2026/4/28 13:57:33
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 化学品管理 | 供应部 |  | 2026/4/27 0:00:00 | 乙酰氯到货，包装涨桶严重，拒收 | CDH0002-林玉良 | CDH0002-林玉良 | CDH0002-林玉良 | 已完成 |  |  | 2026/4/28 13:57:33
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 文件/记录信息错误 | B12 | M1205 | 2026/4/27 0:00:00 | TJ3-1205-R21,TJ3-1205-R23KT版记录巡查没有问题。 | AMM4004-张海明 | AMM4001-王迎春 | AMM4004-张海明 | 已完成 | 无需整改 |  | 2026/4/28 8:45:31
DH3 | 每日巡查 |  |  |  | 焚烧炉 |  | 2026/4/25 0:00:00 | 2期碱液排除泵静电导线未连接 | CDH0099-陈国林 | CDH0099-陈国林 | FX2724-张洪涛 | 已完成 | 合格 |  | 2026/4/27 16:44:11
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 化学品管理 | B7 | M702 | 2026/4/25 0:00:00 | 三楼一车间层流柜地面白色物料痕迹 | AMM0053-马乐 | AMM0198-赵中阳 | AMM2285-张志远 | 已完成 |  |  | 2026/4/27 11:40:12
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 化学品管理 | B7 | M701 | 2026/4/25 0:00:00 | 1-10加料球阀阀门处物料痕迹 | AMM0053-马乐 | AMM0198-赵中阳 | AMM2285-张志远 | 已完成 |  |  | 2026/4/27 11:39:35
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B7 | M702 | 2026/4/25 0:00:00 | 2-22釜溶剂管路旁配件多杂乱 | AMM0053-马乐 | AMM0198-赵中阳 | AMM2285-张志远 | 已完成 |  |  | 2026/4/27 11:38:36
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 其他 | B12 | M1205 | 2026/4/25 0:00:00 | 离心机间巡查无异常 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/4/25 15:30:58
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 消防应急 | B12 | M1205 | 2026/4/25 0:00:00 | 中试物流通道物料堆积过多需要及时处理 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/4/25 15:30:58
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 其他 | B12 | M1205 | 2026/4/25 0:00:00 | 连续化泵房罐体有微正压需要检查尾气 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹 | 已完成 | 阻火器堵塞已处理 |  | 2026/4/25 15:30:58