## 每日巡查报告0
每日巡查报告
厂区 | 巡查类型 | 隐患类别 | 发现项级别 | 问题分类 | 部门/厂房 | 车间 | 时间 | 问题描述 | 第一责任人 | 责任人 | 巡查人 | 整改状态 | 整改结果 | 备注 | 创建时间
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 标签标识问题 | B12 | M1205 | 2026/6/10 0:00:00 | CPr133034-03-01-01收料二级防护桶标签填写不正确 | AMM5048-赵文墨 | AMM5048-赵文墨 | AMM0180-陈光 | 已完成 | 已整改 |  | 2026/6/12 15:39:50
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B8 | B8其他 | 2026/6/11 0:00:00 | 1-60物料暂存间20262510第一行为2位小数，第二、三行为三位小数 | AMM0898-王伟鹏 | AMM0169-刘兆坤 | AMM4329-左明旭 | 进行中 |  |  | 2026/6/11 18:13:49
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B8 | B8其他 | 2026/6/11 0:00:00 | 1-60物料暂存间液体物料表面有无聊痕迹 | AMM0898-王伟鹏 | AMM0169-刘兆坤 | AMM4329-左明旭 | 进行中 |  |  | 2026/6/11 18:13:49
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B12 | M1205 | 2026/6/11 0:00:00 | 1、R22 CMA 日志p09 设备名称未写 耿博文，已整改 2、CPo140795-02-02-01 记录无异常 | AMM4001-王迎春 | AMM4001-王迎春 | AMM2386-刘一麟 | 已完成 |  |  | 2026/6/11 13:58:34
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 标签标识问题 | B12 | M1205 | 2026/6/9 0:00:00 | CPr133039-03-01-01收料二级防护桶填写不正确 | AMM3841-单传文 | AMM3841-单传文 | AMM0180-陈光 | 已完成 | 已整改 |  | 2026/6/11 13:45:19
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 行为/操作 | 焚烧炉 |  | 2026/6/7 0:00:00 | 人员高处作业安全带悬挂不规范 | CDH0033-孙园朋 | CDH0033-孙园朋 | FX2724-张洪涛 | 已完成 | 合格 |  | 2026/6/11 10:55:47
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 气味控制 | 焚烧炉 |  | 2026/6/7 0:00:00 | 人员进行投料过程中氮气保护大，现场有气味 | CDH0569-何乃辉 | CDH0569-何乃辉 | FX2724-张洪涛 | 已完成 | 合格 |  | 2026/6/11 10:55:47
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 跑冒滴漏 | 焚烧炉 |  | 2026/6/7 0:00:00 | 丙库地面有白色的物料印记 | CDH0567-张增涛 | CDH0567-张增涛 | FX2724-张洪涛 | 已完成 | 合格 |  | 2026/6/11 10:55:47
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 行为/操作 | 焚烧炉 |  | 2026/6/5 0:00:00 | 施工人员进行浇注料吊装下方附近有施工人员 | CDH0035-刘金亮 | CDH0035-刘金亮 | FX2724-张洪涛 | 已完成 | 合格 |  | 2026/6/11 10:55:47
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | 焚烧炉 |  | 2026/6/5 0:00:00 | 康巴斯使用的搅拌机皮带缺少防护罩 | CDH0421-张宝富 | CDH0421-张宝富 | FX2724-张洪涛 | 已完成 | 合格 |  | 2026/6/11 10:55:47
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 行为/操作 | 焚烧炉 |  | 2026/6/5 0:00:00 | 三方施工人员进行高处作业执行不规范，现场纠正 | CDH0035-刘金亮 | CDH0035-刘金亮 | FX2724-张洪涛 | 已完成 | 合格 |  | 2026/6/11 10:55:47
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B12 | M1205 | 2026/6/10 0:00:00 | 1、CPo140795-02-02-01记录无异常 2、FD08 的kt板记录无异常 | AMM4001-王迎春 | AMM4001-王迎春 | AMM2386-刘一麟 | 已完成 |  |  | 2026/6/10 20:49:00
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B12 | M1205 | 2026/6/9 0:00:00 | 1、fd05房间清场无异常 2、fd05使用记录无异常 3、CPo140795-02-02-01 P28 21操作的实际投料量未写 谢飞,已整改 | AMM4001-王迎春 | AMM4001-王迎春 | AMM2386-刘一麟 | 已完成 |  |  | 2026/6/9 19:57:12
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场区域清洁问题 | B7 | B7其他 | 2026/6/8 0:00:00 | 4-14有一箱子螺丝带外包装箱子 | AMM0053-马乐 | AMM0198-赵中阳 | AMM0489-刘海洋 | 已完成 | 已整改 |  | 2026/6/9 19:31:09
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B7 | B7其他 | 2026/6/8 0:00:00 | 大量圆盘车堆积，有丢失的风险 | AMM0053-马乐 | AMM0198-赵中阳 | AMM0489-刘海洋 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/6/9 19:27:51
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 标签标识问题 | B7 | M702 | 2026/6/8 0:00:00 | 2-19釜下口电子秤定位线状态差，消防沙 | AMM0053-马乐 | AMM0198-赵中阳 | AMM0489-刘海洋 | 进行中 | 已整改 |  | 2026/6/9 19:22:18
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B12 | M1205 | 2026/6/8 0:00:00 | 1、R22 使用记录无异常 2、R44 cma记录无异常 3、CPo140795-02-02-01 p64 计算单位未写,时间未写跨天日期 张育辉 | AMM4001-王迎春 | AMM4001-王迎春 | AMM2386-刘一麟 | 进行中 |  |  | 2026/6/9 18:58:29
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B12 | M1205 | 2026/6/8 0:00:00 | TJ3-1200-FL023漏斗日志划改未签字 | AMM2205-杨耀辉 | AMM2205-杨耀辉 | AMM0180-陈光 | 已完成 | 已整改 |  | 2026/6/8 19:17:11
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 行为/操作 | B8 | M801 | 2026/6/7 0:00:00 | 1-4投料氮气保护未及时恢复 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM1108-王克振 | 已完成 | 已对责任人批评教育 |  | 2026/6/8 9:53:02
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 行为/操作 | B9 | B9其他 | 2026/6/6 0:00:00 | 地面部分物料及固体加料漏斗里物料未进行单独收集，直接排进地漏中 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 | AMM3722-麻猛 | 待进行 |  |  | 2026/6/8 9:53:02
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 记录及时性问题 | B12 | M1205 | 2026/6/7 0:00:00 | CPr133034-03-01-01记录P69掏料记录未填写 | AMM5211-张昭阳 | AMM5211-张昭阳 | AMM0180-陈光 | 进行中 | 已通知人员整改 |  | 2026/6/7 13:32:43
DH3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场区域清洁问题 | 供应部 |  | 2026/6/5 0:00:00 | 化料烘房物料减少，地面有垃圾杂物，整体进行分区和垃圾清理 | CDH0772-周升华 |  | CDH0002-林玉良 | 已完成 |  |  | 2026/6/6 15:35:42
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | 供应部 |  | 2026/6/6 0:00:00 | 氧化剂库风机开启后排风效果较小，沟通设备人员检查风机运行情况和换气次数检测确认 | CDH0002-林玉良 |  | CDH0002-林玉良 | 待进行 |  |  | 2026/6/6 15:14:11
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B12 | M1205 | 2026/6/6 0:00:00 | 1、CPo140795-02-02-01 记录无异常 2、fd08记录无异常 | AMM4001-王迎春 | AMM4001-王迎春 | AMM2386-刘一麟 | 已完成 |  |  | 2026/6/6 14:56:18
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 跑冒滴漏 | 供应部 |  | 2026/6/5 0:00:00 | 溶剂库风管有水，排风机关闭状态会漏至库内，安排物料转移并联系设备部排查处理 | CDH0002-林玉良 |  | CDH0002-林玉良 | 待进行 |  |  | 2026/6/6 13:47:36
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | 供应部 |  | 2026/6/6 0:00:00 | 甲库排风机运行指示灯亮，实际设备未运行，沟通电工排查恢复 | CDH0002-林玉良 |  | CDH0002-林玉良 | 已完成 |  |  | 2026/6/6 13:45:39
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 其他 | B12 | M1205 | 2026/6/5 0:00:00 | 外围巡查发现12号楼外围分装间门口马路上有遗落的一袋物料，沟通田丽银为库房人员遗落 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/6/6 0:00:00
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 其他 | B12 | M1205 | 2026/6/5 0:00:00 | CE02现场巡查未见异常 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/6/6 0:00:00
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 其他 | B12 | M1205 | 2026/6/5 0:00:00 | 真空泵房管路，破坏液桶需要及时清理 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/6/6 0:00:00
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B12 | M1205 | 2026/6/5 0:00:00 | 1、CPo140795-02-02-01 P41 取样未写跨天日期 项目组 已整改 2、CPo140795-02-02-01 P43 空白未划 已整改 | AMM4001-王迎春 | AMM4001-王迎春 | AMM2386-刘一麟 | 进行中 |  |  | 2026/6/5 19:21:23
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 标签标识问题 | B12 | M1205 | 2026/6/5 0:00:00 | CPo125104-09-1Fb-02收料固体未贴物料标签 | AMM3841-单传文 | AMM3841-单传文 | AMM0180-陈光 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/6/5 13:40:03