## 统一日常值班报告0
统一日常值班报告
厂区 | 巡查人 | 值班日期 | 属地 | 责任区域 | 巡查类别 | 第一责任人 | 责任人 | 隐患分级 | 原因分类 | 发现项 | 整改状态 | 整改结果 | 备注
FX2 | FX2536-于晓明 | 2026/7/21 0:00:00 | B1 | M1 | 生产值班 | FX2464-王海峰 | FX2536-于晓明 | 一般隐患 | 设备设施原因 | 车间一层喷淋塔位置，现场水相内部浑浊，沟通进行更换，避免运行不畅 | 已完成 | 安排人员进行更换完成
FX2 | FX2536-于晓明 | 2026/7/15 0:00:00 | B1 | M1 | 生产值班 | FX2464-王海峰 | FX2536-于晓明 | 一般隐患 | 设备设施原因 | 车间二层R28釜上方位置出现滴落情况，现场进行确认为，夹套管路沙眼，人员进行处理后再次渗漏，安排进行检查处理 | 已完成 | 完成
FX2 | FX2536-于晓明 | 2026/7/7 0:00:00 | B1 | M1 | 生产值班 | FX2464-王海峰 | FX2536-于晓明 | 一般隐患 | 人的原因 | 车间进行物料筛料操作，操作间隙期间，物料未完成有效封口，及时沟通人员进行确认封口 | 已完成 | 已完成，车间进行要求传达
FX2 | FX2536-于晓明 | 2026/7/1 0:00:00 | B1 | M1 | 生产值班 | FX2464-王海峰 | FX2536-于晓明 | 一般隐患 | 设备设施原因 | 车间一层泵房位置，无油泵压力持续报警，现场进行确认，体系与泵头压力差距较大，怀疑压力表损坏，安排进行更换 | 已完成 | 更换完成
FX2 | FX2536-于晓明 | 2026/6/26 0:00:00 | B1 | M1 | 生产值班 | FX2536-于晓明 | FX2568-张超 | 一般隐患 | 设备设施原因 | 车间三层位置夹套储罐保温缺失，冷凝水处理不及时，安排进行及时清理，车间进行保温恢复 | 已完成 | 完成
FX2 | FX2541-左特 | 2026/7/15 0:00:00 | B9 | M2 | 生产值班 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特 | 一般隐患 | 设备设施原因 | 二层南侧连续化打料过程存在气味逸散，现场排查尾气风量不足，现场安排处理 | 已完成 | 现场安排进行处理完成
FX2 | FX2541-左特 | 2026/7/9 0:00:00 | B9 | M2 | 生产值班 | FX2541-左特 | FX2541-左特 | 一般隐患 | 设备设施原因 | 车间泵房内一台电接点压力表防爆软连破损，防爆完整性失效 | 已完成 | 现场沟通电工进行处理。并进行同类排查确认
FX2 | FX2541-左特 | 2026/6/26 0:00:00 | B9 | M2 | 生产值班 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特 | 一般隐患 | 设备设施原因 | 车间深冷改造接收储罐氮气保护流量计缺少直通供氮，压罐过程影响效率 | 已完成 | 沟通负责人重新进行改造安装完成
FX2 | FX2536-于晓明 | 2026/6/23 0:00:00 | B1 | M1 | 生产值班 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超 | 一般隐患 | 设备设施原因 | 车间泵房位置蒸汽点位，存在溢出情况，现场确认为管路破损，沟通及时进行维修处理， | 已完成 | 临时管路接头沙眼，进行更换完成
FX2 | FX2536-于晓明 | 2026/6/17 0:00:00 | B1 | M1 | 生产值班 | FX2464-王海峰 | FX057-刘林 | 一般隐患 | 设备设施原因 | 车间使用的空压管线，接头位置磨损较严重，巡查过程有轻微渗漏情况，人员进行现场紧固处理，及时进行更换处理 | 已完成 | 完成
FX2 | FX2536-于晓明 | 2026/6/13 0:00:00 | B1 | M1 | 生产值班 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超 | 一般隐患 | 设备设施原因 | 车间三层位置进行反应釜浓缩操作，现场巡查发现冷凝器整体保温确认，管路位置凝水较多，及时进行保温恢复，减少滴水清理 | 已完成 | 完成
FX2 | FX2536-于晓明 | 2026/6/9 0:00:00 | B1 | M1 | 生产值班 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超 | 一般隐患 | 设备设施原因 | 车间一层位置走廊上方存在凝水滴漏，确认为夹层位置沙眼，现场安排人员进行处理，及时清理现场 | 已完成 | 完成
FX2 | FX2541-左特 | 2026/6/21 0:00:00 | B9 | M2 | 生产值班 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特 | 一般隐患 | 设备设施原因 | 二层902-T058储罐使用过程液位显示异常 | 已完成 | 拆卸检查确认浮子损坏，进行更换，设备准备阶段储罐液位计拆卸检查确认、试车
FX2 | FX2541-左特 | 2026/6/15 0:00:00 | B9 | M2 | 生产值班 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特 | 一般隐患 | 设备设施原因 | 车间902-R02反应釜下口鼓氮气管线接头位置缺少单项阀 | 已完成 | 设备准备过程安装遗漏，现场安排设备副主任进行添加
FX2 | FX2541-左特 | 2026/6/11 0:00:00 | B9 | M2 | 生产值班 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特 | 一般隐患 | 设备设施原因 | 车间902-Ce06离心机运转过程噪音较大 | 已完成 | 沟通设备部进行排查确认轴承异常，已安排停用拆除，待进行返厂维修
FX2 | FX2536-于晓明 | 2026/6/7 0:00:00 | B1 | M1 | 生产值班 | FX2464-王海峰 | FX2536-于晓明 | 一般隐患 | 设备设施原因 | 巡查期间车间一层进行物料转移，周转较多，设备转运期间存在占用通道情况，现场沟通减少物料同时存放量，避免通道遮挡，现场清理完成 | 已完成 | 现场整理完成，车间内部进行强调，及时进行周转
FX2 | FX2536-于晓明 | 2026/6/3 0:00:00 | B1 | M1 | 生产值班 | FX2464-王海峰 | FX2536-于晓明 | 一般隐患 | 设备设施原因 | 巡查期间车间一层清洗间位置，蒸汽管路阀门处于关闭状态，阀芯位置出现滴漏情况，通知班长进行确认， | 已完成 | 经确认，阀芯位置压盖螺栓锈蚀松动，现场进行清理紧固完成，试漏确认完成
FX2 | FX2536-于晓明 | 2026/5/30 0:00:00 | B1 | M1 | 生产值班 | FX2464-王海峰 | FX2536-于晓明 | 一般隐患 | 设备设施原因 | 车间四层进行某项目投料操作，现场查看使用加料箱，设备手套口位置出现裂痕，现场通知人员进行报修，避免再次使用出现渗漏 | 已完成 | 车间进行设备确认，并完成处理，车间进行传达，使用前增加确认检查
FX2 | FX2536-于晓明 | 2026/5/26 0:00:00 | B1 | M1 | 生产值班 | FX2464-王海峰 | FX2536-于晓明 | 一般隐患 | 设备设施原因 | 巡查期间车间泵房位置Rpp水泵，箱体水温较高，目前日常气温较高，增加箱体换水频次，沟通班长处理 | 已完成 | 车间进行执行传达完成，及时进行换水，固定管线增加换水量，同时关注使用情况，及时进行关闭，减少用水
FX2 | FX2536-于晓明 | 2026/5/24 0:00:00 | B1 | M1 | 生产值班 | FX2464-王海峰 | FX2536-于晓明 | 一般隐患 | 设备设施原因 | 车间三层位置R21釜尾气主管路阀门手柄卡顿，关闭无法密封，需进行处理，避免尾气流量损失 | 已完成 | 现场进行处理，卡顿位置锈蚀，处理完成
FX2 | FX2541-左特 | 2026/6/7 0:00:00 | B9 | M2 | 生产值班 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特 | 一般隐患 | 设备设施原因 | 车间一层登高车存放堵塞通道 | 已完成 | 现场安排处理完成，车间针对辅助设施存放划分专用区域
FX2 | FX2541-左特 | 2026/6/3 0:00:00 | B9 | M2 | 生产值班 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特 | 一般隐患 | 设备设施原因 | 一条反应釜搅拌存放于北墙暂存区。搅拌表面存在白色物料痕迹 | 已完成 | 现场安排进行处理，车间内针对设备暂存要求进行重申
FX2 | FX2541-左特 | 2026/5/31 0:00:00 | B9 | M2 | 生产值班 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特 | 一般隐患 | 设备设施原因 | 四层902-T130搅拌罐使用的氮气保护流量计被卡住，无法正常显示流量 | 已完成 | 现场安排人员进行处理，其他区域进行同类排查未见异常
FX2 | FX2541-左特 | 2026/5/25 0:00:00 | B9 | M2 | 生产值班 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特 | 一般隐患 | 设备设施原因 | 车间泵房个别真空泵编号标识缺失，需要确认补充 | 进行中 | 安排设备副主任进行整体排查添加
FX2 | FX2541-左特 | 2026/5/24 0:00:00 | B9 | M2 | 生产值班 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特 | 一般隐患 | 设备设施原因 | 902-R22反应釜变径连接的接地导线接头位置断裂 | 已完成 | 现场安排处理完成，各操作区域操作人员啊那批进行同类排查确认
FX2 | FX2536-于晓明 | 2026/5/14 0:00:00 | B1 | M1 | 生产值班 | FX2464-王海峰 | FX2536-于晓明 | 一般隐患 | 设备设施原因 | 车间泵房位置，设备进行尾气管理改造，设备尾气位置连接金属补偿器螺栓紧固不到位，安排进行确认紧固 | 已完成 | 处理完成，试运行无异常
FX2 | FX2536-于晓明 | 2026/5/17 0:00:00 | B1 | M1 | 生产值班 | FX2464-王海峰 | FX2536-于晓明 | 一般隐患 | 设备设施原因 | 车间四层位置南侧连续化区域，反应器连接在线变送器，设备停用，连接位置出现变形，需进行进行处理，避免再次使用损坏 | 已完成 | 沟通电工进行确认后固定处理完成
FX2 | FX2536-于晓明 | 2026/5/20 0:00:00 | B1 | M1 | 生产值班 | FX2464-王海峰 | FX2536-于晓明 | 一般隐患 | 设备设施原因 | 车间二层位置进行固体物料投料操作，现场使用连体服破损，及时沟通进行更换，避免防护不到位 | 进行中 | 更换完成
FX2 | FX2536-于晓明 | 2026/5/22 0:00:00 | B1 | M1 | 生产值班 | FX2464-王海峰 | FX2536-于晓明 | 一般隐患 | 设备设施原因 | 车间一层位置进行动火作业，涉及物资存放占东通道，沟通及时进行转移完成 | 已完成 | 处理完成
FX2 | FX2541-左特 | 2026/5/22 0:00:00 | B9 | M2 | 生产值班 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特 | 一般隐患 | 设备设施原因 | FX2-902-R30反应釜下口侧阀阀芯位置存在物料析出 | 已完成 | 安排人员重新紧固，物料痕迹进行彻底清理
FX2 | FX2541-左特 | 2026/5/19 0:00:00 | B9 | M2 | 生产值班 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特 | 一般隐患 | 设备设施原因 | 车间一层902-Drc04双锥间内在线氧含量报警状态 | 已完成 | 当班班长按照应急处置流程确认探头异常，沟通工程师处理后恢复正常
FX2 | FX2541-左特 | 2026/5/17 0:00:00 | B9 | M2 | 生产值班 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特 | 一般隐患 | 设备设施原因 | 泵房内一条尾气管线使用绑带固定，不复核管路固定标准 | 已完成 | 现场安排物流工进行处理，班前会针对管路固定执行标准进行重申
FX2 | FX2541-左特 | 2026/5/15 0:00:00 | B9 | M2 | 生产值班 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特 | 一般隐患 | 设备设施原因 | 车间三层902-R21反应釜对面DCS屏幕闪烁，无法正常使用 | 进行中 | 沟通设备部相关人员进行处理
FX2 | FX2541-左特 | 2026/5/14 0:00:00 | B9 | M2 | 生产值班 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特 | 一般隐患 | 设备设施原因 | 902-R22反应釜使用计量泵连接的防爆软连接头位置脱落，防爆完整性不合规 | 已完成 | 现场沟通电工进行处理，同时安排专人进行同类排查整改
FX2 | FX2541-左特 | 2026/5/12 0:00:00 | B9 | M2 | 生产值班 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特 | 一般隐患 | 设备设施原因 | 902-R14反应釜转移管线断口后使用绑带进行固定 | 已完成 | 管路使用完毕，安排进行拆除，车间内针对管路固定执行要求进行重申
FX2 | FX2541-左特 | 2026/5/11 0:00:00 | B9 | M2 | 生产值班 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特 | 一般隐患 | 设备设施原因 | 902-R19反应釜冷凝器位置存在液体滴落痕迹 | 已完成 | 安排现场拆卸检查确认冷凝器U型弯存在裂痕，进行更换后恢复正常
FX2 | FX2536-于晓明 | 2026/5/12 0:00:00 | B1 | M1 | 生产值班 | FX2464-王海峰 | FX2536-于晓明 | 一般隐患 | 设备设施原因 | 车间一层位置仪表空压位置阀门手柄脱落，避免异常处置不及时，通知人员进行恢复 | 已完成
FX2 | FX2536-于晓明 | 2026/5/8 0:00:00 | B1 | M1 | 生产值班 | FX2464-王海峰 | FX2536-于晓明 | 一般隐患 | 方法原因 | 车间一层位置涉及使用物料多批次存放，人员需对物料标签进行确认不易识别，增加明显标识识别 | 已完成 | 处理完成
FX2 | FX2536-于晓明 | 2026/5/5 0:00:00 | B1 | M1 | 生产值班 | FX2464-王海峰 | FX2536-于晓明 | 一般隐患 | 人的原因 | 车间西侧物流门外，待转移方槽子上盖松动，现场沟通进行二次紧固 | 已完成 | 现场进行确认，人员紧固偏口不到位，转移松动，现场进行紧固完成，车间内部进行强调
FX2 | FX2536-于晓明 | 2026/5/1 0:00:00 | B1 | M1 | 生产值班 | FX2464-王海峰 | FX2536-于晓明 | 一般隐患 | 设备设施原因 | 车间四层位置分布器间内101-r05分布器调节阀位置阀芯渗漏，压片松动 | 已完成 | 安排进行紧固完成，现场进行跟踪确认无异常
FX2 | FX2536-于晓明 | 2026/4/30 0:00:00 | B1 | M1 | 生产值班 | FX2464-王海峰 | FX2536-于晓明 | 一般隐患 | 设备设施原因 | 车间一层位置西侧取样间照明开关电源箱固定松动 | 已完成 | 已安排人员进行螺栓固定， 设备连接紧固完成
FX2 | FX2536-于晓明 | 2026/4/29 0:00:00 | B1 | M1 | 生产值班 | FX2464-王海峰 | FX2536-于晓明 | 一般隐患 | 设备设施原因 | 车间外围泵房位置外墙墙皮开裂，需要进行修复 | 已完成 | 已进行修复
FX2 | FX2541-左特 | 2026/5/7 0:00:00 | B9 | M2 | 生产值班 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特 | 一般隐患 | 设备设施原因 | 四层北侧 平台连续萃取机重相管线法兰位置存在物料析出 | 已完成 | 现场进行处理，车间内跑冒滴漏排查工作重点向连续化区域及功能间转移
FX2 | FX2541-左特 | 2026/5/6 0:00:00 | B9 | M2 | 生产值班 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特 | 一般隐患 | 设备设施原因 | 车间二层中央楼梯处一氮气临时管线接头位置缺少单向阀 | 已完成 | 现场安排增加完成，其他氮气管线进行同类排查
FX2 | FX2541-左特 | 2026/5/5 0:00:00 | B9 | M2 | 生产值班 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特 | 一般隐患 | 设备设施原因 | 车间四层902-R13反应釜连接的计量泵防爆软连接头位置脱落 | 已完成 | 现场沟通处理完成，谁操作谁负责，操作现场任何防爆不合规问题第一时间进行沟通处理
FX2 | FX2541-左特 | 2026/4/30 0:00:00 | B9 | M2 | 生产值班 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特 | 一般隐患 | 设备设施原因 | 四层薄膜滴加罐进料联锁控制箱下方一丝堵紧固不到位，不满足 防爆使用要求 | 已完成 | 现场沟通电工进行处理完成，车间内安排专人同电工进行专项排查
FX2 | FX2541-左特 | 2026/4/29 0:00:00 | B9 | M2 | 生产值班 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特 | 一般隐患 | 设备设施原因 | FX2-902-R01反应釜 下口夹套管线老化渗漏拆卸焊接重新安装后管线保温恢复不及时，造成能源损失 | 已完成 | 谁改造 谁负责，安排保温及亮片进行恢复完成，车间各类改造现场准备执行规范性安全管理会进行重申，车间主任持续跟踪执行情况
FX2 | FX2536-于晓明 | 2026/4/28 0:00:00 | B1 | M1 | 生产值班 | FX2464-王海峰 | FX2536-于晓明,FX057-刘林 | 一般隐患 | 设备设施原因 | 车间一层位置进行仪表防爆箱更换执行，执行过程裁剪剩余线皮等残留，设备末端接线口位置软连接接头紧固不到位，现场通知电工进行处理 | 已完成 | 电工处理发现软连接处于应力状态，导致受力松动，进行调整后紧固完成