## 每日巡查报告0
每日巡查报告
厂区 | 巡查类型 | 隐患类别 | 发现项级别 | 问题分类 | 部门/厂房 | 车间 | 时间 | 问题描述 | 第一责任人 | 责任人 | 巡查人 | 整改状态 | 整改结果 | 备注 | 创建时间
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 记录及时性问题 | B12 | M1205 | 2026/5/28 0:00:00 | TJ3-1200-SCB001加料车清洗记录23页，空白未划掉 | AMM4001-王迎春 | AMM4001-王迎春 | AMM3999-郭涛 | 已完成 | 已整改 |  | 2026/5/29 12:18:28
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 记录及时性问题 | B12 | M1205 | 2026/5/27 0:00:00 | CPo125104-09-1Fb-01记录盐洗分液记录未写 | AMM4051-刘东晗 | AMM4051-刘东晗 | AMM0180-陈光 | 已完成 | 已整改 |  | 2026/5/29 12:17:31
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 记录及时性问题 | B12 | M1205 | 2026/5/26 0:00:00 | CPo125104-09-1Fb-01记录P47转移时间未写 | AMM4327-刘畅 | AMM4327-刘畅 | AMM0180-陈光 | 已完成 | 已整改 |  | 2026/5/29 12:16:14
DH1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B5 | M14 | 2026/5/28 0:00:00 | 514-R11蒸出管路未刷漆 | ADH0133-于忠禹 | ADH0133-于忠禹 | ADH1693-党宝权 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/5/29 11:27:06
DH1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B5 | M14 | 2026/5/28 0:00:00 | 三层515-R12加料箱下方有物料痕迹 | ADH0133-于忠禹 | ADH0133-于忠禹 | ADH1693-党宝权 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/5/29 11:27:06
DH1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B5 | M14 | 2026/5/28 0:00:00 | 四层应急柜玻璃破碎 | ADH0133-于忠禹 | ADH0133-于忠禹 | ADH1693-党宝权 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/5/29 11:27:06
DH1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B5 | M14 | 2026/5/28 0:00:00 | 四层515-R02尾气视镜积液 | ADH0133-于忠禹 | ADH0133-于忠禹 | ADH1693-党宝权 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/5/29 11:27:06
DH1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B5 | M14 | 2026/5/28 0:00:00 | 四层蠕动泵管路内部存在物料 | ADH0133-于忠禹 | ADH0133-于忠禹 | ADH1693-党宝权 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/5/29 11:27:06
DH1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B5 | M14 | 2026/5/28 0:00:00 | 四层蠕动泵管间使用方式杂乱 | ADH0133-于忠禹 | ADH0133-于忠禹 | ADH1693-党宝权 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/5/29 11:27:06
DH1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B5 | M14 | 2026/5/28 0:00:00 | 515-R11排氢管路上锈 | ADH0133-于忠禹 | ADH0133-于忠禹 | ADH1693-党宝权 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/5/29 11:27:05
DH1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B5 | M14 | 2026/5/28 0:00:00 | 515-R01下口五台电子秤损坏 | ADH0133-于忠禹 | ADH0133-于忠禹 | ADH1693-党宝权 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/5/29 11:27:05
DH1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B5 | M14 | 2026/5/28 0:00:00 | 514-R14旁地面白色大白未清洁 | ADH0133-于忠禹 | ADH0133-于忠禹 | ADH1693-党宝权 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/5/29 11:27:05
DH1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B5 | M14 | 2026/5/28 0:00:00 | 515-R02下口接收罐上锈严重 | ADH0133-于忠禹 | ADH0133-于忠禹 | ADH1693-党宝权 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/5/29 11:27:05
DH1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B5 | M14 | 2026/5/28 0:00:00 | 515-R01下口穿层三个穿层管线没有盲板 | ADH0133-于忠禹 | ADH0133-于忠禹 | ADH1693-党宝权 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/5/29 11:27:05
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B12 | M1205 | 2026/5/28 0:00:00 | 1、CPo140795-02-01-01 P55 计算错误 王泽鑫 2、R43,R44cma记录无异常 | AMM4001-王迎春 | AMM4001-王迎春 | AMM2386-刘一麟 | 进行中 |  |  | 2026/5/28 19:45:28
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 文件/记录信息错误 | B12 | M1205 | 2026/5/28 0:00:00 | R47釜记录放在了R46釜记录里 | AMM4001-王迎春 | AMM4001-王迎春 | AMM4003-薛玉龙 | 已完成 |  |  | 2026/5/28 18:19:11
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 记录及时性问题 | B9 | M905 | 2026/5/28 0:00:00 | 制备905-HPPC01，levelⅡQA已验收，但日志未填写清洁检测结束时间 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 | AMM2196-韩璐 | 待进行 |  |  | 2026/5/28 17:34:47
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B12 | M1205 | 2026/5/27 0:00:00 | TJ2-51-F02清场记录，第6页QA日期书写不规范 TJ3-1205-Ce02清洗记录，第10页离心机袋子记录未填写 | AMM4001-王迎春 | AMM4001-王迎春 | AMM3999-郭涛 | 已完成 | 已整改 |  | 2026/5/27 18:59:29
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 文件/记录信息错误 | B12 | M1205 | 2026/5/24 0:00:00 | 9412 P20 2-甲基四氢呋喃实投量书写错误 | AMM4001-王迎春 | AMM4001-王迎春 | AMM4003-薛玉龙 | 已完成 |  |  | 2026/5/27 18:29:15
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 文件/记录信息错误 | B12 | M1205 | 2026/5/25 0:00:00 | 9412 P20 碳酸钾实投量书写错误 | AMM4001-王迎春 | AMM4001-王迎春 | AMM4003-薛玉龙 | 已完成 |  |  | 2026/5/27 18:27:49
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 文件/记录信息错误 | B12 | M1205 | 2026/5/26 0:00:00 | 9412 检测结果缺少核实人 | AMM4001-王迎春 | AMM4001-王迎春 | AMM4003-薛玉龙 | 已完成 |  |  | 2026/5/27 18:24:26
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 标签标识问题 | B12 | M1205 | 2026/5/27 0:00:00 | R20状态标识错误 应为使用中 已现场整改 | AMM4001-王迎春 | AMM4001-王迎春 | AMM4003-薛玉龙 | 已完成 |  |  | 2026/5/27 18:23:03
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B12 | M1205 | 2026/5/27 0:00:00 | 1、CPo140795-02-01-01 P47 反应结束时间未写跨天 孙浩 已整改 p52 编辑错误未双人复核 项目人 2、CPo126615-02-01-01 P38 称重时间与执行人对不上 景彦明 P40 滤饼执行人未写 刘思宇 p45 滤饼执行人未写 殷源源 3、CPo124560-08-09-02 P53 刀头型号写错 应为2G 4M 6F 王耀民 | AMM4001-王迎春 | AMM4001-王迎春 | AMM2386-刘一麟 | 进行中 |  |  | 2026/5/27 16:47:45
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 记录及时性问题 | B12 | M1205 | 2026/5/25 0:00:00 | CPo125104-09-1Fb-01记录泵未及时登记 | AMM2398-李中飞 | AMM2398-李中飞 | AMM0180-陈光 | 已完成 | 已整改 |  | 2026/5/27 12:16:30
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | 罐区 |  | 2026/5/27 0:00:00 | 二车间连接的到焚烧炉转移管路上缺少破漆垫片 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已整改 |  | 2026/5/27 11:15:16
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 化学品管理 | 罐区 |  | 2026/5/27 0:00:00 | 10立罐区产品专用转移管路存在乱用的情况，管架子上存放的产品管路一直接雨水，交叉污染风险较大 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已进行贴签并进行密封！车间进行要求！ |  | 2026/5/27 11:15:16
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 行为/操作 | 罐区 |  | 2026/5/27 0:00:00 | 一车间泵区不锈钢固定式静电卡子，箱内有杂物 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已清理 |  | 2026/5/27 11:15:16
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 消防应急 | 罐区 |  | 2026/5/27 0:00:00 | 一车间、三车间围堰内均出现将卸车鹤管搭到消防喷淋的情况 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已进行要求。管路已拿走 |  | 2026/5/27 11:15:16
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 标识标牌 | 罐区 |  | 2026/5/27 0:00:00 | 102-T003罐进料阀门手柄上的标识脱落 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已补充完毕 |  | 2026/5/27 11:15:16
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 标识标牌 | 罐区 |  | 2026/5/27 0:00:00 | 102-T006罐压力表C类标签脱落 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已整体排查整改完毕 |  | 2026/5/27 11:15:15
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 化学品管理 | 罐区 |  | 2026/5/27 0:00:00 | 101-R15釜至101-T009罐转移管路打压标签错误 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已整改 |  | 2026/5/27 11:15:15
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 化学品管理 | 罐区 |  | 2026/5/27 0:00:00 | 101-T008罐氮气保护过小，压力归零 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已进行调整 |  | 2026/5/27 11:15:15
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 行为/操作 | 溶剂回收车间 |  | 2026/5/27 0:00:00 | 向TF11罐转移甲基叔丁基醚，未使用固定管路 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 |  |  |  | 2026/5/27 11:15:15
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 化学品管理 | 溶剂回收车间 |  | 2026/5/27 0:00:00 | 1401塔顶至T013罐转移管路未使用塔顶专用管路，存在交叉污染 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 |  |  |  | 2026/5/27 11:15:15
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 标识标牌 | 溶剂回收车间 |  | 2026/5/27 0:00:00 | 1601塔釜阀门标识不清楚，需要更换 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 |  |  |  | 2026/5/27 11:15:15
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 化学品管理 | 溶剂回收车间 |  | 2026/5/26 0:00:00 | 二氯甲烷管路未区分塔釜或塔顶使用的用途，有严重交叉污染风险 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 |  |  |  | 2026/5/27 11:15:15
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 行为/操作 | 溶剂回收车间 |  | 2026/5/26 0:00:00 | 塔釜管路连接位置小平台上盲板悬空放置 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 |  |  |  | 2026/5/27 11:15:15
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 标识标牌 | 罐区 |  | 2026/5/26 0:00:00 | 泵房内登高梯有超期未检的情况 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已更新检查完毕 |  | 2026/5/27 11:15:15
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 其他 | 溶剂回收车间 |  | 2026/5/25 0:00:00 | 北侧蒸汽排放管路进行清理 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 |  |  |  | 2026/5/27 11:15:15
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 其他 | 溶剂回收车间 |  | 2026/5/25 0:00:00 | 尾气管路状态较差，清理到围挡内 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 |  |  |  | 2026/5/27 11:15:15
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 其他 | 溶剂回收车间 |  | 2026/5/25 0:00:00 | 南侧地面有废弃垫片等杂物 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 |  |  |  | 2026/5/27 11:15:15
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 行为/操作 | 罐区 |  | 2026/5/25 0:00:00 | 103-T004罐出现吸空气的情况 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 已完成 | 已进行强调阀门及时关闭 |  | 2026/5/27 11:15:15
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 电气仪表 | 溶剂回收车间 |  | 2026/5/25 0:00:00 | DH3-Ft-MP01磁力泵挠性软管断 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 |  |  |  | 2026/5/27 11:15:15
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 标签标识问题 | B7 | M701 | 2026/5/25 0:00:00 | 143440-02项目箱手写项目号 | AMM0886-孙旭 | AMM0886-孙旭 | AMM0489-刘海洋 | 待进行 | 待整改 |  | 2026/5/26 19:57:51
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场区域清洁问题 | B7 | M702 | 2026/5/26 0:00:00 | 层流柜电子秤无定位线 | AMM0489-刘海洋 | AMM0489-刘海洋 | AMM0489-刘海洋 | 已完成 | 已整改 |  | 2026/5/26 19:42:17
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B12 | M1205 | 2026/5/26 0:00:00 | 1、CPo140795-02-01-01 跨天日期未写，已整改 2、scb003 使用记录无异常 3、r43，r44，lf021，800-wm01使用记录无异常 4、CPo124560-08-09-02 湿磨机刀头编号写错，应为2G,4M,6F，韩钟秀 | AMM4001-王迎春 | AMM4001-王迎春 | AMM2386-刘一麟 | 进行中 |  |  | 2026/5/26 19:33:52
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 记录及时性问题 | B12 | M1205 | 2026/5/25 0:00:00 | CPo145049-01-02-02 MOR未发现异常 |  |  | AMM4422-刘月潇 | 已完成 | N/A | N/A | 2026/5/25 19:51:12
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 记录及时性问题 | B12 | M1205 | 2026/5/23 0:00:00 | R18设备生产日志划改为备注，人员离职，这个划改需要进行纠错处理 |  |  | AMM4422-刘月潇 | 已完成 | 已完成， |  | 2026/5/25 19:50:39
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 记录及时性问题 | B12 | M1205 | 2026/5/22 0:00:00 | R09反应釜清洗日志，表头143602-01-04P1SFCL 是1不是I， |  |  | AMM4422-刘月潇 | 已完成 | 已整改 |  | 2026/5/25 19:49:38
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 记录及时性问题 | B12 | M1205 | 2026/5/25 0:00:00 | 9412项目第50页日期写错 | AMM4001-王迎春 | AMM3841-单传文 | AMM3448-杨威 | 进行中 |  |  | 2026/5/25 19:48:21
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B12 | M1205 | 2026/5/25 0:00:00 | CPo126615-02-01-01纯化水淋洗用量OR内小数点后两位，实投登记表只写了一位 | AMM4491-景彦明 | AMM4001-王迎春 | AMM4075-肖超星 | 已完成 | 已整改 | N/A | 2026/5/25 19:02:42
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B12 | M1205 | 2026/5/25 0:00:00 | 1、CPo140795-02-01-01 记录无异常 2、FL021 清洗记录P03 23号书写不规范 陈强 3、r22釜使用记录无异常 | AMM4001-王迎春 | AMM4001-王迎春 | AMM2386-刘一麟 | 进行中 |  |  | 2026/5/25 18:18:51
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B12 | B12其他 | 2026/5/25 0:00:00 | 12# 车库二楼更衣室 柜子顶部存放受控标签 | AMM0056-杨莹 | AMM0514-汤胜杰 | AMM4329-左明旭 | 已完成 | 已完成整改 |  | 2026/5/25 17:20:51
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B8 | B8其他 | 2026/5/25 0:00:00 | 8# 海关更衣室 柜子顶部/暖气片夹缝丢弃受控标签（重复出现，反馈清理但仍存在） | ALS11734-徐雪斌 | AMM5072-李泽源 | AMM4329-左明旭 | 待进行 |  |  | 2026/5/25 17:20:51
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 现场5S控制问题 | B8 | B8其他 | 2026/5/25 0:00:00 | 8# 海关更衣室 8-17-001柜子内存放受控标签 | ALS11734-徐雪斌 | AMM5072-李泽源 | AMM4329-左明旭 | 待进行 |  |  | 2026/5/25 17:20:51
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 行为/操作 | B9 | B9其他 | 2026/5/22 0:00:00 | 清洗废液直接冲进地漏 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 | AMM4019-张东虎 | 待进行 |  |  | 2026/5/25 9:33:07
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 记录及时性问题 | B12 | M1205 | 2026/5/24 0:00:00 | 14釜清洗记录35页书写不规范 | AMM4001-王迎春 | AMM4721-付振忠 | AMM3448-杨威 | 进行中 |  |  | 2026/5/24 14:56:22
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B12 | M1205 | 2026/5/24 0:00:00 | 1、1201-f02 cma记录无异常 2、1200-Tr001 使用记录未写，已整改 3、Cpo124560-08-09-02 记录无异常 | AMM4001-王迎春 | AMM4001-王迎春 | AMM2386-刘一麟 | 进行中 |  |  | 2026/5/24 14:03:33
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 其他 | B12 | M1205 | 2026/5/24 0:00:00 | 外围巡查地面有污染痕迹，已安排重新刷漆处理 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/5/24 0:00:00
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 其他 | B12 | M1205 | 2026/5/24 0:00:00 | 中试泵房管路较乱，已安排清理 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/5/24 0:00:00
TJ3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 其他 | B12 | M1205 | 2026/5/24 0:00:00 | 连续化泵房内现场需要清理 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/5/24 0:00:00
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B12 | M1205 | 2026/5/23 0:00:00 | 1、FD06 cma记录仪无异常 2、1200-FL022 生产设备日志 P05 设备编号写错 孙浩 3、CPo'124560-08-09-02 P26 未写确认时间 姜泽齐 4、CPo124560-08-09-01 P51 未写结果项目组 P59 缺少执行人 孙浩 p67 取样时间未写跨天日期 项目组 | AMM4001-王迎春 | AMM4001-王迎春 | AMM2386-刘一麟 | 已完成 | 已完成整改 |  | 2026/5/23 13:52:49
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 化学品管理 | 供应部 |  | 2026/5/23 0:00:00 | 新到货二甲基亚砜化料保温期间有轻微涨桶情况，带好劳动保护缓慢排气处理 | CDH0772-周升华 |  | CDH0002-林玉良 | 已完成 |  |  | 2026/5/23 9:36:42
DH3 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 特殊作业及承包商管理 | 供应部 |  | 2026/5/23 0:00:00 | 消防喷淋外网施工地面挖开区域未施工期间围挡不充分，人员可随意进出或坠落风险，联系工程负责人安排处理 | ADH3203-柳学文 |  | CDH0002-林玉良 | 待进行 |  |  | 2026/5/23 9:16:42
DH1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B1 | B1 | 2026/5/22 0:00:00 | 静电卡子线脱落 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/5/22 19:07:41
DH1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 设备设施 | B1 | B1 | 2026/5/22 0:00:00 | 101-R08釜浓缩视镜有裂痕 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/5/22 19:07:41
DH1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 其他 | B1 | B1 | 2026/5/22 0:00:00 | 101-R01釜加料管路渗漏，灯罩子有物料 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/5/22 19:07:41
DH1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 其他 | B1 | B1 | 2026/5/22 0:00:00 | 101-R05釜平台下焊口脏 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/5/22 19:07:41
DH1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 其他 | B1 | B1 | 2026/5/22 0:00:00 | 101-R02釜螺丝有锈 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/5/22 19:07:41
DH1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 其他 | B1 | B1 | 2026/5/22 0:00:00 | R26釜温度变送器表头脏 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/5/22 19:07:41
DH1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 其他 | B1 | B1 | 2026/5/22 0:00:00 | 101-R26表面有物料粉尘 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/5/22 19:07:41
DH1 | 每日巡查 | 安全隐患 | 一般风险隐患 | 其他 | B1 | B1 | 2026/5/22 0:00:00 | R25氧含检测器缝隙有灰尘 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | 已完成 | 已完成 |  | 2026/5/22 19:07:41
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 良好记录规范 | B12 | M1205 | 2026/5/22 0:00:00 | 1205-FD05的清洗记录中刘自民签字书写不规范 | AMM3573-刘自民 | AMM4001-王迎春 | AMM3999-郭涛 | 进行中 |  |  | 2026/5/22 15:29:29
TJ3 | 每日巡查 | 质量隐患 | 一般缺陷项 | 记录及时性问题 | B12 | M1205 | 2026/5/22 0:00:00 | TJ3-1205-R04-NF01的日志未及时填写 | AMM2416-吴岩松 | AMM2416-吴岩松 | AMM0180-陈光 | 已完成 | 已整改 |  | 2026/5/22 13:37:40